## Inputs to Monte-Carlo
[5 empty] | Prepared By: | VK
[5 empty] | Date: | 2025-03-16
Monte-Carlo Inputs
Replace all item names and values with project specific estimates
|  | Point Estimates | Ranges (based on assumptions / team discussions) |  | New Estimates
| Description | Estimated Value | Max | Min | Example1 | Example2
| Item1 | 10 | 20 | 7 | 16 | 13
| Item2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 9
| Item3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6
| Item4 | 10 | 25 | 8 | 10 | 21
| Item5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3
| Item6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3
| Item7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6
| Item8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7
| Item9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5
| Item10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6
| Item11 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11
| Item12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5
| Item13 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3
| Item14 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7
| Item15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6
| Item16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2
| Item17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2
| Item18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
| Item19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4
| Item20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1
| Item21 |  |  |  | 0 | 0
| Item22 |  |  |  | 0 | 0
| Item23 |  |  |  | 0 | 0
| Item24 |  |  |  | 0 | 0
| Item25 |  |  |  | 0 | 0
| Item26 |  |  |  | 0 | 0
| Item27 |  |  |  | 0 | 0
| Item28 |  |  |  | 0 | 0
| Item29 |  |  |  | 0 | 0
| Item30 |  |  |  | 0 | 0
| Item31 |  |  |  | 0 | 0
| Item32 |  |  |  | 0 | 0
| Item33 |  |  |  | 0 | 0
| Item34 |  |  |  | 0 | 0
| Item35 |  |  |  | 0 | 0
| Item36 |  |  |  | 0 | 0
| Item37 |  |  |  | 0 | 0
| Item38 |  |  |  | 0 | 0
| Item39 |  |  |  | 0 | 0
| Item40 |  |  |  | 0 | 0
| Item41 |  |  |  | 0 | 0
| Item42 |  |  |  | 0 | 0
| Item43 |  |  |  | 0 | 0
| Item44 |  |  |  | 0 | 0
| Item45 |  |  |  | 0 | 0
| Item46 |  |  |  | 0 | 0
| Item47 |  |  |  | 0 | 0
| Item48 |  |  |  | 0 | 0
| Item49 |  |  |  | 0 | 0
| Item50 |  |  |  | 0 | 0
| Total Estimate | 100 | 173 | 58 | 98 | 123

## Monte-Carlo Results
Percentiles
|  |  | P1 | 1% | 94
|  |  | P2 | 2% | 96 | [31 empty] | 100 | 0%
|  |  | P3 | 3% | 98 | [31 empty] | 100 | 10%
|  |  | P5 | 5% | 100 | [31 empty] | 100 | 20%
|  |  | P10 | 10% | 103 | [31 empty] | 100 | 30%
|  |  | P20 | 20% | 107 | [31 empty] | 100 | 40%
|  |  | P30 | 30% | 110 | [31 empty] | 100 | 50%
|  |  | P40 | 40% | 113 | [31 empty] | 100 | 60%
|  |  | P50 | 50% | 115 | [31 empty] | 100 | 70%
|  |  | P60 | 60% | 118 | [31 empty] | 100 | 80%
|  |  | P70 | 70% | 121 | [31 empty] | 100 | 90%
|  |  | P80 | 80% | 124 | [31 empty] | 100 | 100%
|  |  | P90 | 90% | 128
|  |  | P95 | 95% | 132
|  |  | P96 | 96% | 133
|  |  | P97 | 97% | 134
|  |  | P98 | 98% | 135
|  |  | P100 | 100% | 151
Index for getting data from the inputs tab |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Max | 173 | 20 | 10 | 11 | 25 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Min | 58 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Estimate | Item1 | Item2 | Item3 | Item4 | Item5 | Item6 | Item7 | Item8 | Item9 | Item10 | Item11 | Item12 | Item13 | Item14 | Item15 | Item16 | Item17 | Item18 | Item19 | Item20 | Item21 | Item22 | Item23 | Item24 | Item25 | Item26 | Item27 | Item28 | Item29 | Item30 | Item31 | Item32 | Item33 | Item34 | Item35 | Item36 | Item37 | Item38 | Item39 | Item40 | Item41 | Item42 | Item43 | Item44 | Item45 | Item46 | Item47 | Item48 | Item49 | Item50
1st estimate | 100 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2nd estimate | 105 | 13 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3rd estimate | 126 | 19 | 7 | 6 | 22 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4th estimate | 113 | 16 | 3 | 9 | 19 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5th estimate | 126 | 19 | 5 | 4 | 25 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6th estimate | 133 | 10 | 7 | 5 | 25 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7th estimate | 134 | 20 | 7 | 7 | 22 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8th estimate | 96 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9th estimate | 111 | 20 | 3 | 5 | 25 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10th estimate | 104 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 3 | 11 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 5 | 9 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 10 | 9 | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 3 | 9 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 7 | 4 | 18 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 5 | 24 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 7 | 9 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 5 | 6 | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 7 | 19 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 10 | 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 7 | 8 | 19 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 8 | 9 | 24 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 16 | 10 | 7 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 5 | 11 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 3 | 9 | 23 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 4 | 8 | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 3 | 4 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 9 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 9 | 7 | 17 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 10 | 10 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 6 | 7 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 4 | 6 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 5 | 9 | 19 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 9 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 7 | 4 | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 10 | 6 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 8 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 8 | 6 | 21 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 8 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 6 | 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 4 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 9 | 4 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 6 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 7 | 7 | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 7 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 10 | 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 5 | 21 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 6 | 8 | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 6 | 7 | 20 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 4 | 6 | 22 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 9 | 9 | 18 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 5 | 4 | 16 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 8 | 10 | 23 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 6 | 4 | 19 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 6 | 11 | 17 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 19 | 5 | 11 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 7 | 4 | 18 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 5 | 11 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 9 | 17 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 5 | 21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 5 | 10 | 18 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 5 | 6 | 21 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 7 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 7 | 20 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 10 | 10 | 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 11 | 25 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 6 | 4 | 21 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 11 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 10 | 8 | 15 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 9 | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 4 | 9 | 15 | 12 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 7 | 4 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 8 | 25 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 3 | 10 | 19 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 4 | 9 | 22 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 8 | 11 | 23 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 10 | 4 | 6 | 25 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 3 | 4 | 23 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 3 | 4 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 7 | 7 | 16 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 16 | 7 | 10 | 16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 8 | 11 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 7 | 10 | 24 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 3 | 4 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 8 | 5 | 21 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 5 | 10 | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 10 | 6 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 9 | 7 | 22 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 6 | 4 | 18 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 6 | 7 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 7 | 6 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 6 | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 8 | 10 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 5 | 9 | 21 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 10 | 10 | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 4 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 9 | 11 | 22 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 4 | 11 | 25 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 8 | 21 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 7 | 7 | 22 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 8 | 9 | 21 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 8 | 10 | 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 8 | 5 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 5 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 9 | 6 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 9 | 10 | 19 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 6 | 4 | 24 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 9 | 10 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 7 | 11 | 18 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 10 | 9 | 20 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 10 | 9 | 17 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 4 | 6 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 9 | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 6 | 11 | 19 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 7 | 9 | 23 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 6 | 15 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 10 | 5 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 6 | 9 | 24 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 4 | 24 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 10 | 6 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 5 | 10 | 25 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 8 | 8 | 21 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 9 | 4 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 6 | 9 | 23 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 9 | 10 | 24 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 6 | 4 | 25 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 3 | 10 | 19 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 6 | 25 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 4 | 25 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 9 | 7 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 4 | 4 | 24 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 3 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 3 | 11 | 19 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 4 | 18 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 6 | 5 | 16 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 8 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 19 | 3 | 10 | 24 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 7 | 4 | 21 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 9 | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 6 | 11 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 6 | 10 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 11 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 10 | 11 | 24 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 6 | 4 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 11 | 17 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 4 | 16 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 3 | 5 | 19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 5 | 7 | 22 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 4 | 8 | 25 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 4 | 6 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 8 | 11 | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 8 | 5 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 3 | 4 | 24 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 4 | 6 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 5 | 8 | 18 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 7 | 5 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 8 | 7 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 11 | 21 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 6 | 8 | 19 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 7 | 18 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 10 | 9 | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 6 | 9 | 19 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 6 | 6 | 23 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 7 | 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 11 | 19 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 7 | 5 | 24 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 6 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 9 | 8 | 25 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 7 | 8 | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 3 | 5 | 14 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 8 | 7 | 24 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 11 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 4 | 8 | 18 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 10 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 8 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 9 | 11 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 8 | 19 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 8 | 11 | 20 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 4 | 9 | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 3 | 8 | 23 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 5 | 8 | 24 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 17 | 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 8 | 17 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 5 | 9 | 24 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 6 | 4 | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 9 | 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 5 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 6 | 21 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 12 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 4 | 4 | 23 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 7 | 6 | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 7 | 9 | 18 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 8 | 16 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 8 | 4 | 20 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 5 | 4 | 21 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 9 | 17 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 8 | 9 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 9 | 7 | 21 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 6 | 25 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 7 | 10 | 20 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 4 | 9 | 19 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 4 | 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 9 | 5 | 16 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 9 | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 9 | 6 | 22 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 10 | 10 | 21 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 7 | 4 | 20 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 9 | 5 | 25 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 5 | 11 | 22 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 8 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 6 | 11 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 5 | 5 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 5 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 4 | 7 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 6 | 4 | 23 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 4 | 6 | 21 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 5 | 10 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 5 | 7 | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 9 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 7 | 10 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 6 | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 4 | 11 | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 7 | 8 | 13 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 6 | 9 | 21 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 4 | 4 | 20 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 9 | 7 | 21 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 10 | 8 | 23 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 9 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 3 | 9 | 22 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 3 | 11 | 25 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 4 | 4 | 24 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 10 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 8 | 5 | 22 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 6 | 17 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 4 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 4 | 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 5 | 7 | 23 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 3 | 11 | 24 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 18 | 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 7 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 3 | 7 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 6 | 6 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 7 | 4 | 24 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 6 | 15 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 3 | 10 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 3 | 6 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 3 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 6 | 4 | 22 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 5 | 8 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 6 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 3 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 5 | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 3 | 7 | 22 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 18 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 4 | 8 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 3 | 6 | 22 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 9 | 7 | 16 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 9 | 11 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 6 | 10 | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 9 | 11 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 9 | 6 | 25 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 5 | 6 | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 9 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 8 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 4 | 9 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 9 | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 10 | 5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 5 | 10 | 16 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 7 | 7 | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 11 | 20 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 7 | 9 | 23 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 3 | 6 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 5 | 7 | 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 5 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 4 | 10 | 16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 4 | 8 | 20 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 10 | 9 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 9 | 8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 8 | 10 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 7 | 9 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 7 | 4 | 18 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 3 | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 8 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 10 | 16 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 5 | 5 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 3 | 9 | 20 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 4 | 8 | 19 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 6 | 21 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 7 | 19 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 5 | 5 | 25 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 7 | 7 | 15 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 6 | 4 | 23 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 3 | 11 | 25 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 4 | 7 | 23 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 5 | 9 | 20 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 5 | 10 | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 3 | 7 | 19 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 7 | 4 | 22 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 9 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 10 | 5 | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 3 | 10 | 19 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 6 | 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 3 | 4 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 9 | 24 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 8 | 11 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 5 | 7 | 22 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 8 | 6 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 10 | 11 | 22 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 10 | 15 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 4 | 10 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 5 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 8 | 4 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 5 | 10 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 9 | 9 | 4 | 17 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 5 | 8 | 23 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 9 | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 5 | 9 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 8 | 4 | 17 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 9 | 11 | 18 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 4 | 7 | 19 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 8 | 11 | 18 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 4 | 8 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 3 | 11 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 5 | 25 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 4 | 11 | 15 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 14 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 4 | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 4 | 6 | 25 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 4 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 5 | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 10 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 4 | 9 | 20 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 11 | 19 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 4 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 6 | 7 | 19 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 10 | 10 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 4 | 7 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 9 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 5 | 22 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 8 | 22 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 6 | 10 | 14 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 8 | 4 | 23 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 8 | 11 | 25 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 9 | 10 | 11 | 20 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 10 | 9 | 24 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 3 | 10 | 20 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 9 | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 4 | 10 | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 13 | 3 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 9 | 5 | 21 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 7 | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 11 | 17 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 4 | 9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 6 | 6 | 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 8 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 5 | 7 | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 4 | 9 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 3 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 7 | 10 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 10 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 10 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 6 | 8 | 23 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 9 | 7 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 17 | 8 | 9 | 22 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 4 | 8 | 15 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 5 | 4 | 19 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 7 | 21 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 9 | 7 | 21 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 3 | 6 | 21 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 10 | 4 | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 7 | 6 | 24 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 6 | 25 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 10 | 8 | 14 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 6 | 6 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 10 | 7 | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 5 | 7 | 21 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 11 | 16 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 5 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 6 | 22 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 3 | 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 3 | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 4 | 4 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 7 | 17 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 9 | 6 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 3 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 7 | 10 | 25 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 10 | 4 | 25 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 4 | 4 | 22 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 8 | 7 | 25 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 7 | 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 5 | 5 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 10 | 8 | 17 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 5 | 9 | 25 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 3 | 10 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 5 | 11 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 5 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 6 | 4 | 18 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 5 | 10 | 14 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 6 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 7 | 8 | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 11 | 9 | 11 | 23 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 3 | 7 | 14 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 5 | 10 | 22 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 5 | 9 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 9 | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 5 | 7 | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 4 | 8 | 19 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 9 | 24 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 3 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 9 | 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 5 | 6 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 8 | 24 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 8 | 8 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 6 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 9 | 4 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 7 | 17 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 7 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 4 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 10 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 4 | 11 | 20 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 7 | 24 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 4 | 7 | 22 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 10 | 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 5 | 11 | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 8 | 7 | 19 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 5 | 19 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 6 | 7 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 4 | 6 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 6 | 4 | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 6 | 9 | 24 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 7 | 10 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 9 | 6 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 9 | 4 | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 9 | 7 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 6 | 4 | 12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 5 | 7 | 18 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 7 | 9 | 17 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 6 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 6 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 5 | 14 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 10 | 21 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 9 | 7 | 25 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 9 | 8 | 23 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 6 | 4 | 25 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 3 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 6 | 9 | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 7 | 8 | 19 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 10 | 10 | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 5 | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 9 | 9 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 9 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 8 | 7 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 11 | 10 | 11 | 24 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 7 | 11 | 22 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 3 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 6 | 21 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 10 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 10 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 7 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 7 | 6 | 20 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 4 | 4 | 25 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 10 | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 8 | 25 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 8 | 10 | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 17 | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 10 | 7 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 9 | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 10 | 10 | 17 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 6 | 7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 8 | 17 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 6 | 22 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 11 | 22 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 4 | 7 | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 5 | 8 | 15 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 5 | 10 | 19 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 6 | 7 | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 7 | 11 | 21 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 5 | 4 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 4 | 19 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 4 | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 6 | 11 | 18 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 19 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 7 | 9 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 4 | 8 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 5 | 5 | 24 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 5 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 5 | 8 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 7 | 7 | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 7 | 5 | 21 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 11 | 21 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 19 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 5 | 6 | 17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 7 | 5 | 21 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 6 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 6 | 4 | 19 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 10 | 7 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 9 | 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 7 | 4 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 8 | 5 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 8 | 5 | 24 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 5 | 4 | 24 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 6 | 6 | 24 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 6 | 20 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 10 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 5 | 4 | 25 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 20 | 8 | 10 | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 5 | 17 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 5 | 9 | 16 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 9 | 10 | 21 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 9 | 6 | 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 8 | 10 | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 4 | 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 6 | 17 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 6 | 20 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 9 | 9 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 4 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 9 | 11 | 16 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 3 | 10 | 21 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 9 | 11 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 3 | 7 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 7 | 8 | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 17 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 10 | 7 | 20 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 4 | 9 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 10 | 6 | 20 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 4 | 9 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 8 | 4 | 20 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 5 | 5 | 17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 4 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 3 | 7 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 7 | 8 | 23 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 3 | 11 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 9 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 5 | 8 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 5 | 7 | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 6 | 5 | 25 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 10 | 16 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 6 | 15 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 3 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 5 | 17 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 4 | 10 | 18 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 10 | 7 | 16 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 4 | 7 | 23 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 9 | 22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 10 | 10 | 11 | 20 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 10 | 10 | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 8 | 8 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 5 | 8 | 22 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 7 | 21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 8 | 11 | 20 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 9 | 7 | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 11 | 18 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 5 | 7 | 25 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 5 | 10 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 4 | 10 | 25 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 10 | 4 | 22 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 5 | 8 | 19 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 3 | 9 | 22 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 7 | 7 | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 9 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 8 | 8 | 11 | 20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 3 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 10 | 11 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 6 | 8 | 17 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 10 | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 7 | 5 | 23 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 8 | 23 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 7 | 9 | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 8 | 9 | 19 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 4 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 7 | 5 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 8 | 11 | 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 6 | 6 | 13 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 8 | 6 | 25 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 7 | 10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 17 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 7 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 3 | 5 | 25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 4 | 8 | 25 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 8 | 4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 9 | 7 | 23 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 5 | 5 | 17 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 6 | 9 | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 5 | 6 | 20 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 7 | 24 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 10 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 20 | 6 | 9 | 18 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 7 | 8 | 18 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 3 | 7 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 5 | 5 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 7 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 4 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 6 | 4 | 24 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 9 | 8 | 19 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 9 | 10 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 10 | 9 | 18 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 9 | 22 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 3 | 10 | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 10 | 8 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 8 | 7 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 7 | 7 | 19 | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 5 | 8 | 20 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 4 | 8 | 19 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 5 | 5 | 22 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 5 | 24 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 10 | 6 | 17 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 8 | 7 | 11 | 21 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 8 | 11 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 4 | 19 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 3 | 9 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 4 | 11 | 25 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 10 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 7 | 20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 9 | 7 | 21 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 7 | 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 6 | 10 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 9 | 24 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 5 | 9 | 23 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 9 | 21 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 3 | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 3 | 8 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 3 | 6 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 10 | 8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 4 | 7 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 7 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 6 | 10 | 21 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 10 | 11 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 5 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 10 | 24 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 9 | 4 | 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 6 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 8 | 8 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 12 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 7 | 11 | 18 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 16 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 9 | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 12 | 5 | 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 10 | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 4 | 11 | 24 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 9 | 7 | 23 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 4 | 7 | 25 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 7 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 6 | 18 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 8 | 8 | 25 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 5 | 4 | 16 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 11 | 17 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 3 | 6 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 7 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 3 | 10 | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 9 | 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 7 | 8 | 23 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 9 | 9 | 17 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 9 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 7 | 10 | 23 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 4 | 11 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 11 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 8 | 6 | 19 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 9 | 7 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 19 | 9 | 8 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 8 | 10 | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 9 | 7 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 9 | 4 | 21 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 5 | 5 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 3 | 7 | 24 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 7 | 10 | 19 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 9 | 9 | 22 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 9 | 10 | 17 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 10 | 4 | 21 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 5 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 5 | 7 | 20 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 9 | 11 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 5 | 5 | 23 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 8 | 7 | 24 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 5 | 11 | 23 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 9 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 10 | 8 | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 9 | 9 | 8 | 24 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 7 | 10 | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 10 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 5 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 8 | 4 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 7 | 9 | 25 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 16 | 9 | 11 | 24 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 9 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 14 | 6 | 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 10 | 9 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 3 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 8 | 6 | 24 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 6 | 4 | 18 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 3 | 6 | 15 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 6 | 5 | 25 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 4 | 7 | 21 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 7 | 9 | 25 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 9 | 8 | 24 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 10 | 7 | 18 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 9 | 19 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 13 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 10 | 5 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 10 | 25 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 10 | 15 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 5 | 9 | 22 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 4 | 9 | 23 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 5 | 22 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 9 | 13 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 10 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 4 | 11 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 8 | 7 | 24 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 5 | 11 | 21 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 8 | 4 | 19 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 3 | 10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 9 | 7 | 19 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 5 | 25 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 10 | 6 | 15 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 7 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 3 | 9 | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 8 | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 5 | 11 | 21 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 7 | 9 | 15 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 10 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 5 | 11 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 9 | 6 | 18 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 3 | 7 | 18 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 7 | 9 | 25 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 10 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 3 | 6 | 25 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 7 | 4 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 13 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 8 | 10 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 17 | 10 | 6 | 25 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 6 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 7 | 11 | 25 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 6 | 5 | 20 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 4 | 6 | 17 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 3 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 3 | 10 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 4 | 8 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 3 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 10 | 8 | 21 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 8 | 6 | 17 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 4 | 9 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 8 | 4 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 9 | 5 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 11 | 21 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 10 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 9 | 4 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 4 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 6 | 25 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 3 | 6 | 22 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 8 | 9 | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 4 | 7 | 22 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 6 | 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 12 | 8 | 10 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 3 | 11 | 25 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 10 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 8 | 6 | 15 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 4 | 9 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 4 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 9 | 7 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 8 | 8 | 18 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 19 | 4 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 8 | 22 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 7 | 23 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 5 | 8 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 10 | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 7 | 8 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 7 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 9 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 8 | 7 | 18 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 3 | 9 | 17 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 3 | 9 | 15 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 8 | 9 | 18 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 10 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 8 | 8 | 10 | 25 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 3 | 5 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 4 | 18 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 3 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 149 | 20 | 9 | 10 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 9 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 8 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 8 | 9 | 18 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 10 | 8 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 7 | 3 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 9 | 4 | 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 6 | 24 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 4 | 19 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 6 | 11 | 21 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 3 | 11 | 20 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 6 | 10 | 20 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 6 | 7 | 25 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 9 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 10 | 8 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 3 | 11 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 9 | 7 | 23 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 8 | 11 | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 8 | 5 | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 9 | 6 | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 8 | 22 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 10 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 9 | 5 | 10 | 20 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 3 | 7 | 23 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 15 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 4 | 5 | 17 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 9 | 24 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 6 | 11 | 24 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 10 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 4 | 9 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 3 | 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 9 | 5 | 18 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 3 | 8 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 7 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 4 | 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 3 | 10 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 8 | 23 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 8 | 15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 4 | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 11 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 6 | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 3 | 8 | 19 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 5 | 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 8 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 8 | 10 | 15 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 10 | 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 6 | 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 6 | 8 | 18 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 3 | 10 | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 7 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 7 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 6 | 8 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 4 | 8 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 15 | 10 | 8 | 25 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 3 | 10 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 11 | 19 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 8 | 4 | 22 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 18 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 9 | 6 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 10 | 18 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 4 | 10 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 4 | 11 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 4 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 13 | 10 | 8 | 19 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 8 | 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 9 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 11 | 20 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 17 | 7 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 9 | 5 | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 5 | 4 | 22 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 5 | 5 | 23 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 9 | 18 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 5 | 10 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 7 | 10 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 9 | 11 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 12 | 10 | 11 | 25 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 12 | 7 | 8 | 25 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 4 | 4 | 22 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 4 | 6 | 20 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 3 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 6 | 6 | 23 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 15 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 3 | 6 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 8 | 23 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 8 | 6 | 25 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 10 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 10 | 6 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 6 | 8 | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 8 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 4 | 11 | 16 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 10 | 11 | 20 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 4 | 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 10 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 5 | 23 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 10 | 10 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 3 | 9 | 24 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 10 | 8 | 16 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 7 | 6 | 23 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 10 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 10 | 9 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 4 | 7 | 23 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 7 | 9 | 24 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 8 | 17 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 10 | 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 7 | 7 | 20 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 11 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 7 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 9 | 22 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 8 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 9 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 7 | 9 | 19 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 7 | 5 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 10 | 5 | 18 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 10 | 9 | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 4 | 8 | 21 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 8 | 9 | 21 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 4 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 7 | 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 4 | 7 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 4 | 25 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 7 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 6 | 8 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 10 | 7 | 5 | 23 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 9 | 8 | 17 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 10 | 18 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 6 | 6 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 6 | 11 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 8 | 8 | 11 | 23 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 10 | 7 | 19 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 9 | 8 | 20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 5 | 10 | 17 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 8 | 10 | 17 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 9 | 25 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 5 | 5 | 22 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 8 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 7 | 8 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 9 | 10 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 4 | 11 | 20 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 10 | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 9 | 10 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 6 | 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 4 | 4 | 20 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 5 | 9 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 10 | 10 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 8 | 7 | 21 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 6 | 20 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 8 | 8 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 6 | 24 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 4 | 19 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 4 | 24 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 4 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 10 | 14 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 6 | 18 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 9 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 10 | 6 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 9 | 15 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 18 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 6 | 10 | 25 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 8 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 4 | 11 | 21 | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 6 | 19 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 4 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 9 | 25 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 8 | 7 | 22 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 6 | 25 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 7 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 5 | 10 | 17 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 3 | 9 | 14 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 9 | 6 | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 7 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 4 | 10 | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 6 | 4 | 21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 7 | 4 | 23 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 8 | 19 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 3 | 5 | 20 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 3 | 5 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 7 | 4 | 25 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 3 | 11 | 25 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 16 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 7 | 7 | 20 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 6 | 10 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 8 | 9 | 24 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 13 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 9 | 24 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 5 | 9 | 22 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 7 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 4 | 13 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 4 | 9 | 22 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 7 | 8 | 24 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 10 | 11 | 20 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 8 | 4 | 17 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 6 | 11 | 18 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 8 | 20 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 7 | 7 | 17 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 8 | 24 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 11 | 19 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 9 | 10 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 5 | 21 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 14 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 7 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 6 | 4 | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 10 | 7 | 19 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 7 | 6 | 24 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 9 | 7 | 22 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 7 | 5 | 24 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 9 | 8 | 17 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 13 | 7 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 10 | 4 | 21 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 9 | 6 | 19 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 6 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 9 | 20 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 6 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 6 | 4 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 8 | 5 | 21 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 9 | 11 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 7 | 8 | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 5 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 5 | 10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 5 | 4 | 23 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 10 | 10 | 19 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 5 | 10 | 18 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 5 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 3 | 6 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 4 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 4 | 6 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 7 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 10 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 19 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 6 | 18 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 9 | 10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 8 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 6 | 10 | 13 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 6 | 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 9 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 3 | 7 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 9 | 7 | 17 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 8 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 5 | 24 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 14 | 3 | 4 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 4 | 8 | 19 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 3 | 10 | 17 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 9 | 6 | 20 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 9 | 8 | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 10 | 5 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 4 | 24 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 4 | 10 | 23 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 5 | 5 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 9 | 10 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 4 | 10 | 15 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 6 | 10 | 23 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 8 | 10 | 22 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 6 | 10 | 24 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 3 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 4 | 9 | 21 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 5 | 17 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 7 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 8 | 7 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 8 | 5 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 7 | 10 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 6 | 10 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 9 | 7 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 7 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 6 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 3 | 6 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 6 | 9 | 22 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 17 | 9 | 10 | 25 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 8 | 11 | 25 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 5 | 7 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 8 | 16 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 10 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 10 | 4 | 20 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 4 | 5 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 5 | 5 | 20 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 8 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 3 | 6 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 3 | 5 | 22 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 8 | 8 | 25 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 5 | 11 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 7 | 6 | 25 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 10 | 5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 4 | 4 | 22 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 4 | 21 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 5 | 11 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 9 | 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 8 | 8 | 19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 8 | 10 | 22 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 8 | 10 | 16 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 5 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 6 | 10 | 25 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 6 | 4 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 5 | 10 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 6 | 9 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 8 | 8 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 6 | 5 | 23 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 9 | 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 8 | 11 | 25 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 3 | 10 | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 8 | 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 7 | 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 9 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 7 | 17 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 4 | 10 | 20 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 7 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 13 | 7 | 11 | 25 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 8 | 10 | 25 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 6 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 8 | 10 | 11 | 20 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 17 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 7 | 20 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 10 | 10 | 25 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 10 | 6 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 8 | 16 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 7 | 25 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 7 | 8 | 10 | 25 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 3 | 8 | 25 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 6 | 16 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 3 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 8 | 5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 7 | 7 | 22 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 20 | 7 | 11 | 25 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 8 | 7 | 20 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 8 | 9 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 3 | 9 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 10 | 4 | 22 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 4 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 6 | 7 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 8 | 11 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 3 | 9 | 25 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 6 | 6 | 22 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 15 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 9 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 5 | 19 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 9 | 9 | 15 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 10 | 21 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 6 | 5 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 4 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 5 | 5 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 3 | 5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 9 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 7 | 5 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 8 | 7 | 24 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 5 | 11 | 24 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 8 | 6 | 18 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 6 | 9 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 3 | 9 | 15 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 3 | 11 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 5 | 10 | 19 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 4 | 25 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 10 | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 10 | 9 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 5 | 10 | 20 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 7 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 11 | 20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 4 | 10 | 23 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 8 | 11 | 21 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 9 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 5 | 9 | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 10 | 24 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 5 | 9 | 23 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 4 | 4 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 3 | 6 | 14 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 8 | 24 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 5 | 7 | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 7 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 4 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 5 | 11 | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 3 | 4 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 6 | 9 | 20 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 5 | 10 | 18 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 3 | 7 | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 6 | 9 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 9 | 8 | 19 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 4 | 11 | 25 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 3 | 9 | 20 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 3 | 10 | 22 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 7 | 8 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 4 | 7 | 22 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 6 | 7 | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 4 | 6 | 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 8 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 9 | 4 | 13 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 10 | 21 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 5 | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 10 | 3 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 10 | 4 | 25 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 11 | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 3 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 8 | 6 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 8 | 6 | 21 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 10 | 9 | 22 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 7 | 10 | 20 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 10 | 8 | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 9 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 5 | 5 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 8 | 19 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 4 | 11 | 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 3 | 4 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 11 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 10 | 18 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 4 | 8 | 23 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 4 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 9 | 22 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 3 | 6 | 23 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 10 | 6 | 17 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 3 | 10 | 16 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 4 | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 10 | 11 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 5 | 8 | 22 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 4 | 7 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 10 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 8 | 10 | 14 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 5 | 5 | 18 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 3 | 8 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 4 | 9 | 25 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 7 | 9 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 5 | 4 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 9 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 10 | 5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 7 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 5 | 9 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 17 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 6 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 5 | 24 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 7 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 7 | 8 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 4 | 25 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 6 | 7 | 23 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 5 | 16 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 8 | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 6 | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 4 | 10 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 7 | 7 | 11 | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 4 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 7 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 5 | 10 | 21 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 5 | 6 | 20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 18 | 9 | 9 | 19 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 10 | 20 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 5 | 7 | 23 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 9 | 4 | 21 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 6 | 4 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 3 | 8 | 20 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 6 | 9 | 17 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 6 | 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 4 | 24 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 6 | 11 | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 3 | 4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 6 | 10 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 5 | 22 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 10 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 4 | 9 | 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 8 | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 8 | 10 | 24 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 7 | 9 | 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 5 | 11 | 25 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 5 | 6 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 5 | 11 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 7 | 24 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 5 | 9 | 21 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 7 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 5 | 25 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 7 | 20 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 9 | 11 | 16 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 5 | 25 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 7 | 21 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 7 | 5 | 22 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 10 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 9 | 8 | 23 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 11 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 148 | 18 | 3 | 11 | 25 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 8 | 9 | 20 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 5 | 5 | 22 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 20 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 5 | 9 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 9 | 8 | 24 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 6 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 4 | 8 | 14 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 4 | 7 | 17 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 8 | 10 | 17 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 4 | 8 | 15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 6 | 18 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 4 | 8 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 6 | 10 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 8 | 4 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 6 | 11 | 23 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 16 | 7 | 11 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 10 | 9 | 18 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 6 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 4 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 8 | 5 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 3 | 5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 8 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 8 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 9 | 8 | 11 | 23 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 6 | 8 | 21 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 7 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 9 | 7 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 3 | 11 | 20 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 11 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 6 | 4 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 10 | 11 | 20 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 9 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 5 | 5 | 22 | 11 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 9 | 6 | 18 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 4 | 4 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 10 | 5 | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 9 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 5 | 6 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 7 | 10 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 8 | 11 | 22 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 5 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 6 | 22 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 9 | 7 | 23 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 7 | 6 | 25 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 10 | 22 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 9 | 4 | 22 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 9 | 6 | 22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 11 | 10 | 11 | 24 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 4 | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 3 | 4 | 24 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 5 | 5 | 22 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 20 | 9 | 8 | 23 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 9 | 21 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 7 | 22 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 9 | 5 | 20 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 3 | 4 | 24 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 10 | 10 | 25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 7 | 7 | 25 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 7 | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 6 | 10 | 20 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 7 | 9 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 8 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 10 | 6 | 21 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 9 | 21 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 9 | 6 | 25 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 10 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 5 | 4 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 13 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 8 | 5 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 9 | 4 | 22 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 5 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 5 | 9 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 3 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 9 | 6 | 20 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 6 | 7 | 24 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 3 | 7 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 10 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 10 | 7 | 24 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 5 | 6 | 19 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 5 | 11 | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 7 | 7 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 10 | 23 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 8 | 5 | 24 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 10 | 9 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 10 | 9 | 24 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 3 | 5 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 8 | 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 7 | 8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 5 | 8 | 14 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 5 | 5 | 25 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 4 | 5 | 25 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 7 | 17 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 9 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 6 | 9 | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 3 | 9 | 17 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 6 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 19 | 9 | 6 | 23 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 7 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 5 | 7 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 5 | 19 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 10 | 9 | 22 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 15 | 9 | 11 | 24 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 10 | 10 | 11 | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 6 | 23 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 10 | 7 | 24 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 5 | 7 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 9 | 11 | 16 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 9 | 7 | 22 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 3 | 8 | 25 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 6 | 8 | 24 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 4 | 10 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 5 | 5 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 10 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 3 | 10 | 21 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 10 | 8 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 8 | 9 | 16 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 9 | 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 3 | 7 | 20 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 5 | 10 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 6 | 6 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 5 | 6 | 20 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 4 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 5 | 6 | 16 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 11 | 20 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 10 | 4 | 22 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 10 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 7 | 6 | 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 4 | 9 | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 10 | 9 | 22 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 6 | 9 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 7 | 10 | 25 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 3 | 8 | 22 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 5 | 5 | 15 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 7 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 6 | 11 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 5 | 6 | 25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 7 | 10 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 18 | 10 | 11 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 3 | 4 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 9 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 7 | 9 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 8 | 6 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 4 | 19 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 4 | 7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 8 | 9 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 4 | 6 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 4 | 10 | 20 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 9 | 11 | 23 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 10 | 9 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 8 | 6 | 20 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 9 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 11 | 17 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 5 | 9 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 5 | 5 | 16 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 4 | 23 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 6 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 10 | 11 | 16 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 11 | 21 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 6 | 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 8 | 8 | 14 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 4 | 6 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 7 | 8 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 7 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 10 | 4 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 10 | 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 6 | 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 9 | 14 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 10 | 10 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 15 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 10 | 6 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 10 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 3 | 8 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 4 | 10 | 23 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 8 | 19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 18 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 11 | 15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 6 | 18 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 8 | 11 | 19 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 5 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 10 | 17 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 3 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 9 | 10 | 7 | 22 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 3 | 10 | 24 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 10 | 7 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 6 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 8 | 9 | 19 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 6 | 6 | 23 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 5 | 6 | 22 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 5 | 11 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 7 | 11 | 18 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 9 | 7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 6 | 4 | 16 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 10 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 7 | 7 | 21 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 3 | 11 | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 7 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 6 | 4 | 19 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 7 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 7 | 6 | 20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 10 | 9 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 9 | 19 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 5 | 9 | 23 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 3 | 10 | 20 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 9 | 6 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 4 | 6 | 21 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 3 | 11 | 15 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 6 | 20 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 9 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 10 | 11 | 18 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 5 | 7 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 20 | 6 | 4 | 23 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 8 | 8 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 3 | 10 | 21 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 8 | 8 | 24 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 8 | 10 | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 4 | 5 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 10 | 16 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 9 | 7 | 15 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 5 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 3 | 10 | 19 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 9 | 22 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 10 | 8 | 15 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 4 | 6 | 23 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 5 | 10 | 19 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 10 | 4 | 4 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 3 | 9 | 19 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 7 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 7 | 9 | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 4 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 11 | 18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 15 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 4 | 10 | 16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 4 | 5 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 6 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 6 | 9 | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 4 | 10 | 22 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 8 | 11 | 20 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 4 | 10 | 18 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 7 | 11 | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 10 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 9 | 5 | 19 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 10 | 10 | 23 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 3 | 10 | 17 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 10 | 6 | 23 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 7 | 4 | 18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 4 | 5 | 21 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 4 | 11 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 5 | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 7 | 10 | 8 | 24 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 10 | 22 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 5 | 8 | 24 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 8 | 4 | 7 | 24 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 7 | 11 | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 3 | 10 | 14 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 6 | 7 | 21 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 10 | 5 | 13 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 9 | 8 | 25 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 8 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 6 | 5 | 23 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 10 | 23 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 4 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 7 | 7 | 20 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 5 | 18 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 6 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 10 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 7 | 6 | 21 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 10 | 8 | 25 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 7 | 14 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 7 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 4 | 4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 4 | 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 5 | 9 | 19 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 9 | 19 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 9 | 7 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 3 | 11 | 23 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 8 | 9 | 22 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 6 | 5 | 24 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 4 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 4 | 4 | 20 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 4 | 21 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 7 | 10 | 17 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 4 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 10 | 5 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 5 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 10 | 4 | 19 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 8 | 6 | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 3 | 4 | 21 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 10 | 10 | 24 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 3 | 4 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 8 | 11 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 7 | 5 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 4 | 4 | 17 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 4 | 9 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 4 | 10 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 5 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 8 | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 5 | 9 | 24 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 9 | 23 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 4 | 7 | 22 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 7 | 9 | 20 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 3 | 7 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 10 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 3 | 5 | 25 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 5 | 23 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 8 | 10 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 5 | 10 | 18 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 3 | 4 | 19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 5 | 5 | 17 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 8 | 11 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 4 | 5 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 10 | 7 | 20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 9 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 8 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 6 | 11 | 18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 4 | 25 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 10 | 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 10 | 8 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 10 | 8 | 22 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 10 | 9 | 19 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 5 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 10 | 11 | 20 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 5 | 11 | 20 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 3 | 7 | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 9 | 8 | 5 | 21 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 6 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 4 | 5 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 9 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 11 | 10 | 5 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 7 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 9 | 10 | 6 | 23 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 7 | 24 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 6 | 10 | 24 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 3 | 10 | 21 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 6 | 21 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 3 | 10 | 20 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 4 | 8 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 7 | 21 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 9 | 24 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 7 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 4 | 7 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 3 | 10 | 25 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 8 | 10 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 9 | 9 | 23 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 8 | 7 | 14 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 8 | 4 | 20 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 5 | 7 | 23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 5 | 7 | 16 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 6 | 11 | 15 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 6 | 8 | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 8 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 9 | 10 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 9 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 4 | 8 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 4 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 20 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 4 | 10 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 11 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 3 | 7 | 21 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 5 | 8 | 25 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 5 | 9 | 15 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 10 | 9 | 17 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 5 | 8 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 8 | 25 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 5 | 5 | 16 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 5 | 6 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 3 | 11 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 3 | 11 | 22 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 7 | 9 | 18 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 3 | 9 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 4 | 11 | 19 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 4 | 21 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 7 | 6 | 20 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 9 | 4 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 9 | 6 | 18 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 6 | 6 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 11 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 4 | 6 | 19 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 5 | 6 | 22 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 8 | 6 | 23 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 9 | 9 | 22 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 9 | 9 | 24 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 3 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 6 | 6 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 10 | 11 | 17 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 10 | 4 | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 3 | 7 | 24 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 10 | 4 | 18 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 4 | 25 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 11 | 22 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 8 | 11 | 21 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 8 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 17 | 7 | 11 | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 3 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 4 | 19 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 9 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 7 | 11 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 8 | 8 | 15 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 10 | 7 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 10 | 7 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 7 | 7 | 22 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 7 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 9 | 17 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 3 | 6 | 22 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 7 | 23 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 10 | 7 | 19 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 3 | 9 | 17 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 10 | 5 | 15 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 6 | 11 | 18 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 10 | 23 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 8 | 8 | 22 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 6 | 4 | 24 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 5 | 5 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 10 | 11 | 19 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 10 | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 7 | 17 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 10 | 5 | 25 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 8 | 11 | 20 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 20 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 9 | 11 | 19 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 9 | 19 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 14 | 9 | 8 | 22 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 3 | 7 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 11 | 15 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 6 | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 6 | 8 | 19 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 18 | 3 | 11 | 20 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 9 | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 11 | 15 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 9 | 9 | 17 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 5 | 9 | 18 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 8 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 9 | 6 | 23 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 3 | 7 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 4 | 11 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 11 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 10 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 7 | 7 | 21 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 5 | 4 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 10 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 7 | 8 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 5 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 10 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 5 | 9 | 25 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 8 | 19 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 6 | 4 | 22 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 10 | 7 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 5 | 8 | 22 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 12 | 6 | 5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 6 | 6 | 18 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 11 | 16 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 8 | 9 | 11 | 23 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 7 | 19 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 4 | 8 | 19 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 4 | 10 | 23 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 7 | 4 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 6 | 6 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 3 | 8 | 24 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 5 | 5 | 25 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 5 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 9 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 9 | 8 | 8 | 21 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 3 | 8 | 17 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 8 | 19 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 3 | 9 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 5 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 5 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 4 | 4 | 23 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 10 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 10 | 8 | 14 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 8 | 10 | 22 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 9 | 4 | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 8 | 11 | 24 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 4 | 10 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 7 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 13 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 3 | 6 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 8 | 9 | 25 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 7 | 9 | 18 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 4 | 6 | 22 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 10 | 4 | 20 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 7 | 17 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 6 | 17 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 10 | 8 | 16 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 10 | 5 | 19 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 8 | 22 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 9 | 11 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 8 | 24 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 10 | 23 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 3 | 7 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 9 | 23 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 10 | 11 | 21 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 9 | 6 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 4 | 6 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 6 | 10 | 24 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 10 | 7 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 7 | 11 | 24 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 3 | 11 | 21 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 8 | 4 | 22 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 4 | 7 | 17 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 8 | 7 | 24 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 7 | 8 | 19 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 6 | 11 | 23 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 9 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 10 | 6 | 25 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 7 | 6 | 19 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 4 | 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 5 | 20 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 13 | 7 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 7 | 4 | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 10 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 3 | 11 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 7 | 6 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 7 | 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 8 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 6 | 5 | 20 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 10 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 15 | 5 | 11 | 17 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 5 | 5 | 22 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 7 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 3 | 4 | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 4 | 4 | 22 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 3 | 10 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 7 | 5 | 20 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 8 | 11 | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 9 | 11 | 17 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 4 | 20 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 5 | 7 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 8 | 10 | 21 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 3 | 4 | 15 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 7 | 4 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 10 | 5 | 17 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 7 | 6 | 16 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 4 | 7 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 4 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 5 | 7 | 20 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 4 | 11 | 23 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 9 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 3 | 11 | 22 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 6 | 4 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 5 | 23 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 10 | 8 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 19 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 6 | 8 | 24 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 7 | 6 | 25 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 9 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 7 | 7 | 24 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 3 | 8 | 12 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 7 | 7 | 19 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 9 | 10 | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 9 | 5 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 10 | 6 | 23 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 8 | 5 | 25 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 8 | 9 | 23 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 9 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 5 | 9 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 3 | 5 | 25 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 9 | 4 | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 6 | 8 | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 8 | 21 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 7 | 5 | 18 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 12 | 5 | 9 | 23 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 17 | 10 | 11 | 25 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 8 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 5 | 4 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 4 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 10 | 25 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 10 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 7 | 6 | 24 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 3 | 5 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 20 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 3 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 5 | 23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 20 | 9 | 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 9 | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 10 | 5 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 6 | 7 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 6 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 10 | 9 | 21 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 9 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 3 | 10 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 11 | 10 | 5 | 25 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 8 | 9 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 10 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 10 | 11 | 16 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 8 | 17 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 8 | 5 | 19 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 4 | 5 | 25 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 4 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 9 | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 8 | 6 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 4 | 21 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 9 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 6 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 7 | 5 | 24 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 4 | 8 | 23 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 6 | 4 | 18 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 8 | 21 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 10 | 9 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 4 | 6 | 19 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 5 | 11 | 22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 9 | 11 | 17 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 3 | 6 | 23 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 9 | 8 | 24 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 6 | 7 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 19 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 20 | 10 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 11 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 5 | 5 | 21 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 5 | 10 | 21 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 6 | 7 | 18 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 8 | 5 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 5 | 9 | 17 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 7 | 7 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 6 | 4 | 24 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 5 | 9 | 19 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 10 | 8 | 22 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 9 | 11 | 17 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 3 | 10 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 10 | 8 | 23 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 9 | 9 | 24 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 8 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 9 | 5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 10 | 4 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 9 | 5 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 8 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 9 | 5 | 22 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 9 | 10 | 19 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 7 | 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 9 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 7 | 7 | 23 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 10 | 6 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 13 | 10 | 8 | 20 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 7 | 7 | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 9 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 7 | 8 | 21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 10 | 11 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 7 | 11 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 7 | 5 | 15 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 6 | 8 | 25 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 6 | 9 | 23 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 8 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 8 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 9 | 4 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 4 | 14 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 11 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 6 | 11 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 9 | 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 3 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 3 | 9 | 18 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 10 | 4 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 5 | 6 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 6 | 8 | 19 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 9 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 7 | 8 | 22 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 8 | 4 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 10 | 6 | 24 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 10 | 5 | 20 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 7 | 8 | 23 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 4 | 8 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 3 | 11 | 20 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 8 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 3 | 9 | 17 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 8 | 11 | 22 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 6 | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 8 | 6 | 24 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 15 | 9 | 10 | 25 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 10 | 5 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 7 | 9 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 5 | 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 8 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 9 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 10 | 8 | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 5 | 5 | 16 | 12 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 5 | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 4 | 11 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 9 | 4 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 18 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 8 | 7 | 22 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 3 | 11 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 9 | 6 | 23 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 6 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 10 | 22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 8 | 9 | 22 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 4 | 4 | 22 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 10 | 7 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 8 | 6 | 16 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 7 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 10 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 6 | 6 | 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 8 | 9 | 22 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 9 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 4 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 10 | 10 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 10 | 7 | 15 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 3 | 6 | 20 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 10 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 6 | 5 | 22 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 7 | 10 | 9 | 24 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 6 | 6 | 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 6 | 11 | 24 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 6 | 9 | 17 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 9 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 9 | 19 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 10 | 5 | 21 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 10 | 9 | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 5 | 23 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 7 | 4 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 4 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 8 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 3 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 7 | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 7 | 8 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 3 | 4 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 7 | 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 6 | 4 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 7 | 7 | 19 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 4 | 5 | 21 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 9 | 11 | 19 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 4 | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 10 | 17 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 9 | 11 | 19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 9 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 20 | 10 | 11 | 25 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 7 | 8 | 19 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 7 | 19 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 9 | 4 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 10 | 9 | 21 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 7 | 11 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 8 | 6 | 20 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 17 | 7 | 9 | 21 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 10 | 6 | 14 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 9 | 10 | 16 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 6 | 4 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 4 | 9 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 9 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 5 | 4 | 23 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 8 | 5 | 20 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 4 | 11 | 24 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 4 | 11 | 23 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 6 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 6 | 9 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 5 | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 6 | 10 | 25 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 8 | 9 | 19 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 7 | 11 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 6 | 9 | 23 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 8 | 8 | 23 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 5 | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 6 | 4 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 7 | 6 | 21 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 10 | 8 | 24 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 5 | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 8 | 6 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 5 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 9 | 9 | 24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 6 | 7 | 25 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 7 | 4 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 9 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 5 | 25 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 5 | 4 | 24 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 8 | 6 | 17 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 10 | 8 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 7 | 4 | 24 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 9 | 4 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 10 | 8 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 9 | 9 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 8 | 17 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 6 | 7 | 20 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 19 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 10 | 21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 3 | 5 | 23 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 20 | 10 | 11 | 23 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 6 | 6 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 10 | 10 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 9 | 8 | 20 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 8 | 5 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 3 | 10 | 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 7 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 9 | 5 | 22 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 4 | 23 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 7 | 4 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 4 | 9 | 25 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 9 | 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 3 | 7 | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 6 | 6 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 5 | 11 | 23 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 4 | 11 | 15 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 3 | 6 | 20 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 6 | 6 | 19 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 15 | 8 | 8 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 10 | 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 5 | 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 17 | 3 | 4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 5 | 8 | 24 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 7 | 10 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 10 | 4 | 20 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 7 | 11 | 22 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 8 | 23 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 12 | 8 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 4 | 6 | 24 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 8 | 8 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 5 | 11 | 19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 10 | 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 6 | 8 | 19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 9 | 10 | 18 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 11 | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 7 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 5 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 3 | 8 | 18 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 5 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 11 | 20 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 6 | 11 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 7 | 10 | 21 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 4 | 11 | 23 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 4 | 4 | 24 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 5 | 23 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 8 | 10 | 21 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 8 | 21 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 10 | 11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 10 | 4 | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 4 | 11 | 25 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 4 | 11 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 4 | 25 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 6 | 10 | 21 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 5 | 22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 3 | 5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 20 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 5 | 5 | 24 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 4 | 8 | 17 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 7 | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 4 | 5 | 23 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 10 | 4 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 3 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 8 | 11 | 24 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 10 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 8 | 8 | 22 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 7 | 6 | 22 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 4 | 7 | 16 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 19 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 3 | 10 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 10 | 23 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 3 | 8 | 21 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 6 | 11 | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 3 | 7 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 9 | 4 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 9 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 5 | 21 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 10 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 6 | 8 | 19 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 4 | 7 | 20 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 6 | 7 | 22 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 4 | 20 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 6 | 9 | 24 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 10 | 7 | 24 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 5 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 8 | 8 | 18 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 7 | 20 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 10 | 19 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 5 | 9 | 19 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 8 | 11 | 25 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 9 | 8 | 22 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 9 | 4 | 25 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 6 | 9 | 23 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 3 | 6 | 20 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 9 | 9 | 20 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 6 | 5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 3 | 4 | 18 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 6 | 8 | 20 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 10 | 11 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 10 | 9 | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 6 | 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 8 | 9 | 22 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 20 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 8 | 15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 5 | 8 | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 3 | 6 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 7 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 3 | 4 | 18 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 8 | 4 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 7 | 8 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 12 | 8 | 11 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 4 | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 3 | 10 | 23 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 6 | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 4 | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 8 | 5 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 6 | 19 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 10 | 6 | 18 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 7 | 10 | 25 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 7 | 23 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 7 | 9 | 15 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 10 | 11 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 6 | 19 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 3 | 10 | 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 10 | 5 | 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 6 | 5 | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 9 | 7 | 19 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 4 | 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 10 | 9 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 11 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 14 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 10 | 10 | 23 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 8 | 7 | 19 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 3 | 11 | 23 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 10 | 5 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 7 | 8 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 8 | 6 | 15 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 9 | 4 | 16 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 7 | 6 | 25 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 8 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 3 | 5 | 22 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 3 | 5 | 25 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 9 | 4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 10 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 9 | 4 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 4 | 9 | 15 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 3 | 10 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 4 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 4 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 5 | 10 | 24 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 3 | 8 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 18 | 8 | 10 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 4 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 5 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 8 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 8 | 6 | 21 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 10 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 8 | 6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 5 | 25 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 10 | 11 | 19 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 3 | 4 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 5 | 11 | 21 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 5 | 4 | 19 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 9 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 7 | 11 | 23 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 10 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 3 | 11 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 4 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 8 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 13 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 10 | 23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 15 | 6 | 11 | 22 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 10 | 6 | 19 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 4 | 9 | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 6 | 6 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 5 | 7 | 23 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 8 | 19 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 6 | 23 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 6 | 22 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 3 | 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 3 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 20 | 10 | 8 | 19 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 4 | 9 | 15 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 8 | 4 | 23 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 10 | 6 | 17 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 3 | 6 | 23 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 3 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 20 | 4 | 11 | 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 10 | 4 | 23 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 15 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 8 | 21 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 5 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 8 | 10 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 10 | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 15 | 9 | 11 | 24 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 6 | 7 | 17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 4 | 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 4 | 21 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 11 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 5 | 8 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 7 | 7 | 20 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 9 | 15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 4 | 11 | 22 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 10 | 6 | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 9 | 11 | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 5 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 11 | 14 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 4 | 10 | 23 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 6 | 7 | 15 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 10 | 8 | 21 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 8 | 11 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 8 | 4 | 22 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 5 | 21 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 5 | 9 | 25 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 7 | 5 | 19 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 10 | 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 7 | 5 | 24 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 8 | 19 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 7 | 25 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 3 | 6 | 22 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 5 | 10 | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 9 | 6 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 9 | 9 | 17 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 9 | 11 | 14 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 11 | 20 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 3 | 10 | 20 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 8 | 9 | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 6 | 7 | 18 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 4 | 6 | 20 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 10 | 10 | 14 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 9 | 4 | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 6 | 5 | 20 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 7 | 4 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 4 | 11 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 8 | 7 | 23 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 4 | 18 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 9 | 5 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 10 | 9 | 13 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 7 | 9 | 24 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 6 | 6 | 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 9 | 9 | 11 | 18 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 3 | 11 | 19 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 6 | 10 | 22 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 3 | 7 | 14 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 8 | 10 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 7 | 6 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 8 | 17 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 5 | 7 | 22 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 9 | 8 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 8 | 5 | 24 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 7 | 5 | 20 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 5 | 7 | 23 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 9 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 7 | 17 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 6 | 8 | 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 9 | 4 | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 3 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 4 | 10 | 23 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 5 | 7 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 4 | 11 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 3 | 11 | 15 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 3 | 7 | 21 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 5 | 8 | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 7 | 5 | 21 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 4 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 9 | 7 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 9 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 5 | 11 | 21 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 10 | 11 | 19 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 3 | 7 | 24 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 5 | 11 | 25 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 11 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 9 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 19 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 13 | 8 | 5 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 9 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 3 | 5 | 20 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 5 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 6 | 7 | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 14 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 5 | 11 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 20 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 3 | 9 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 5 | 9 | 23 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 8 | 6 | 24 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 4 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 3 | 4 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 9 | 8 | 15 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 10 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 10 | 11 | 25 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 10 | 11 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 5 | 11 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 8 | 9 | 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 5 | 8 | 20 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 9 | 8 | 24 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 7 | 11 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 7 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 11 | 17 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 6 | 7 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 5 | 8 | 21 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 5 | 7 | 23 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 3 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 7 | 24 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 9 | 7 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 4 | 25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 8 | 10 | 22 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 7 | 4 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 6 | 4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 9 | 6 | 17 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 3 | 7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 10 | 24 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 10 | 10 | 18 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 8 | 5 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 10 | 6 | 20 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 5 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 9 | 17 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 10 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 15 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 6 | 10 | 18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 7 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 5 | 5 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 10 | 7 | 20 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 4 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 3 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 8 | 11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 4 | 15 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 9 | 4 | 25 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 4 | 6 | 25 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 10 | 4 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 7 | 11 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 4 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 10 | 10 | 16 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 3 | 7 | 25 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 4 | 10 | 18 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 5 | 9 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 6 | 24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 4 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 6 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 9 | 5 | 22 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 3 | 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 10 | 6 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 3 | 7 | 19 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 6 | 23 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 6 | 19 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 3 | 8 | 21 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 8 | 5 | 16 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 8 | 7 | 25 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 6 | 7 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 6 | 9 | 21 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 7 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 8 | 9 | 17 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 3 | 4 | 22 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 5 | 10 | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 10 | 9 | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 6 | 9 | 21 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 16 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 4 | 10 | 13 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 10 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 7 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 9 | 5 | 22 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 5 | 15 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 11 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 9 | 20 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 5 | 8 | 23 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 10 | 10 | 24 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 8 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 10 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 7 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 10 | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 7 | 7 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 10 | 10 | 20 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 8 | 24 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 10 | 8 | 22 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 10 | 11 | 22 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 7 | 25 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 7 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 9 | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 7 | 9 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 10 | 9 | 22 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 10 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 3 | 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 4 | 11 | 22 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 6 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 8 | 7 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 5 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 8 | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 15 | 9 | 8 | 22 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 8 | 6 | 22 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 7 | 19 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 6 | 8 | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 7 | 18 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 6 | 18 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 4 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 6 | 19 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 10 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 8 | 7 | 19 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 5 | 24 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 11 | 21 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 4 | 10 | 23 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 11 | 18 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 8 | 21 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 8 | 9 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 4 | 6 | 22 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 9 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 10 | 6 | 6 | 25 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 10 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 4 | 10 | 25 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 6 | 7 | 14 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 3 | 11 | 24 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 9 | 8 | 24 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 9 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 10 | 11 | 17 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 8 | 6 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 9 | 9 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 3 | 7 | 24 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 3 | 8 | 21 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 7 | 17 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 8 | 11 | 24 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 5 | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 9 | 10 | 16 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 9 | 8 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 15 | 10 | 7 | 25 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 3 | 4 | 21 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 8 | 11 | 21 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 8 | 5 | 17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 3 | 9 | 23 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 8 | 10 | 23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 6 | 8 | 20 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 4 | 9 | 19 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 5 | 21 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 7 | 5 | 22 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 8 | 9 | 17 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 9 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 6 | 10 | 17 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 16 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 7 | 8 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 19 | 10 | 11 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 8 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 9 | 9 | 25 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 3 | 6 | 24 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 4 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 11 | 23 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 8 | 10 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 9 | 25 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 10 | 10 | 22 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 9 | 19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 9 | 20 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 9 | 10 | 10 | 24 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 4 | 9 | 14 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 3 | 4 | 23 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 9 | 8 | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 5 | 6 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 6 | 9 | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 9 | 8 | 25 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 7 | 4 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 8 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 7 | 4 | 25 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 10 | 7 | 22 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 6 | 5 | 22 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 9 | 11 | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 3 | 11 | 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 8 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 4 | 9 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 10 | 6 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 8 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 7 | 5 | 22 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 8 | 10 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 6 | 11 | 18 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 9 | 11 | 18 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 8 | 8 | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 10 | 4 | 18 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 10 | 19 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 8 | 20 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 5 | 11 | 22 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 6 | 10 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 6 | 7 | 25 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 6 | 4 | 23 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 9 | 4 | 18 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 4 | 10 | 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 9 | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 7 | 11 | 25 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 4 | 8 | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 7 | 22 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 4 | 8 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 4 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 8 | 5 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 9 | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 5 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 4 | 7 | 21 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 5 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 4 | 24 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 8 | 4 | 21 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 3 | 11 | 23 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 3 | 6 | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 4 | 7 | 19 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 6 | 7 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 9 | 17 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 3 | 5 | 24 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 4 | 8 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 9 | 7 | 24 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 10 | 6 | 21 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 3 | 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 8 | 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 7 | 6 | 19 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 7 | 10 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 7 | 11 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 11 | 22 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 9 | 6 | 21 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 4 | 6 | 23 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 10 | 21 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 8 | 10 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 3 | 10 | 19 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 5 | 9 | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 9 | 5 | 19 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 10 | 7 | 24 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 10 | 4 | 14 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 9 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 9 | 7 | 22 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 8 | 7 | 25 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 4 | 11 | 23 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 5 | 6 | 24 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 6 | 17 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 8 | 4 | 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 4 | 23 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 9 | 9 | 22 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 4 | 11 | 20 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 5 | 11 | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 5 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 3 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 6 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 9 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 3 | 4 | 23 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 7 | 16 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 5 | 9 | 23 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 3 | 11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 3 | 5 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 4 | 10 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 7 | 11 | 18 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 10 | 8 | 17 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 5 | 11 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 6 | 11 | 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 8 | 9 | 16 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 5 | 11 | 21 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 9 | 6 | 25 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 8 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 8 | 9 | 18 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 17 | 9 | 9 | 22 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 9 | 9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 4 | 4 | 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 7 | 10 | 24 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 10 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 4 | 6 | 25 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 10 | 4 | 18 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 3 | 6 | 22 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 10 | 4 | 23 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 11 | 19 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 7 | 7 | 21 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 8 | 9 | 23 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 7 | 25 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 3 | 4 | 19 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 9 | 10 | 21 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 6 | 10 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 7 | 10 | 25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 4 | 8 | 24 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 5 | 6 | 24 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 6 | 4 | 23 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 6 | 6 | 25 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 10 | 11 | 23 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 4 | 4 | 24 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 6 | 8 | 20 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 5 | 11 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 8 | 6 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 8 | 5 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 9 | 5 | 25 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 3 | 7 | 25 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 7 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 10 | 5 | 24 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 8 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 3 | 9 | 22 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 3 | 4 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 10 | 5 | 25 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 9 | 6 | 19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 7 | 7 | 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 8 | 5 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 5 | 8 | 25 | 12 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 8 | 10 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 7 | 4 | 22 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 4 | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 10 | 4 | 23 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 3 | 8 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 4 | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 7 | 11 | 23 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 6 | 6 | 19 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 9 | 7 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 4 | 5 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 5 | 21 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 7 | 7 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 8 | 10 | 20 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 9 | 9 | 21 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 7 | 11 | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 7 | 6 | 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 9 | 7 | 17 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 8 | 8 | 24 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 9 | 9 | 25 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 9 | 4 | 15 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 10 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 9 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 7 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 6 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 4 | 11 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 3 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 8 | 24 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 6 | 18 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 7 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 8 | 7 | 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 10 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 8 | 11 | 24 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 10 | 11 | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 4 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 11 | 14 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 6 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 10 | 4 | 17 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 10 | 7 | 25 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 10 | 9 | 9 | 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 5 | 8 | 25 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 7 | 5 | 25 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 7 | 10 | 25 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 7 | 5 | 23 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 5 | 10 | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 4 | 7 | 19 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 6 | 6 | 18 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 7 | 10 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 3 | 4 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 3 | 10 | 19 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 8 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 10 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 10 | 11 | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 7 | 11 | 20 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 5 | 7 | 14 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 7 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 10 | 20 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 3 | 11 | 20 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 10 | 11 | 23 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 8 | 4 | 17 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 6 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 5 | 6 | 19 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 6 | 9 | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 6 | 6 | 14 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 4 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 4 | 9 | 22 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 8 | 5 | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 10 | 8 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 3 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 11 | 24 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 8 | 9 | 21 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 9 | 6 | 22 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 8 | 7 | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 9 | 15 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 4 | 9 | 24 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 6 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 9 | 4 | 22 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 8 | 4 | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 10 | 21 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 3 | 8 | 24 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 8 | 11 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 3 | 6 | 17 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 5 | 11 | 23 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 6 | 9 | 20 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 3 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 4 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 5 | 6 | 19 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 6 | 6 | 25 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 6 | 23 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 10 | 24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 11 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 5 | 4 | 20 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 7 | 5 | 21 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 5 | 16 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 3 | 7 | 23 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 6 | 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 5 | 10 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 5 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 4 | 10 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 8 | 4 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 3 | 4 | 19 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 5 | 10 | 18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 8 | 8 | 19 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 8 | 20 | 12 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 10 | 24 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 6 | 4 | 24 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 4 | 10 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 7 | 5 | 15 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 9 | 7 | 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 11 | 22 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 5 | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 8 | 8 | 22 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 8 | 5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 4 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 9 | 10 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 5 | 8 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 4 | 10 | 23 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 4 | 6 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 4 | 6 | 18 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 4 | 8 | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 15 | 6 | 9 | 19 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 9 | 10 | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 6 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 8 | 6 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 11 | 10 | 7 | 22 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 7 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 10 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 9 | 4 | 21 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 8 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 8 | 6 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 7 | 11 | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 8 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 7 | 11 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 8 | 11 | 17 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 8 | 8 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 9 | 17 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 8 | 22 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 7 | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 9 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 5 | 24 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 8 | 8 | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 5 | 11 | 18 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 10 | 10 | 21 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 6 | 5 | 25 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 7 | 8 | 18 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 5 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 7 | 4 | 23 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 8 | 5 | 23 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 4 | 9 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 6 | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 8 | 7 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 7 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 18 | 10 | 5 | 24 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 3 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 6 | 8 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 7 | 14 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 10 | 10 | 22 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 6 | 4 | 15 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 8 | 4 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 6 | 11 | 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 9 | 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 5 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 7 | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 4 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 4 | 5 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 9 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 8 | 11 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 3 | 6 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 9 | 10 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 7 | 5 | 18 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 6 | 22 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 6 | 11 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 5 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 10 | 6 | 24 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 10 | 6 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 9 | 9 | 24 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 10 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 10 | 4 | 24 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 4 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 4 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 9 | 4 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 7 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 3 | 7 | 20 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 10 | 4 | 24 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 8 | 11 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 7 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 10 | 5 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 5 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 11 | 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 3 | 4 | 25 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 14 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 5 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 4 | 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 6 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 9 | 7 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 4 | 7 | 19 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 5 | 8 | 25 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 11 | 5 | 11 | 20 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 5 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 6 | 10 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 8 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 9 | 10 | 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 10 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 6 | 8 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 8 | 9 | 24 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 4 | 9 | 24 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 7 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 8 | 9 | 23 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 4 | 11 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 7 | 11 | 21 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 10 | 5 | 24 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 8 | 8 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 4 | 8 | 22 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 5 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 5 | 9 | 24 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 10 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 9 | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 9 | 7 | 15 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 8 | 11 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 9 | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 10 | 8 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 11 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 3 | 8 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 6 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 9 | 22 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 3 | 5 | 19 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 9 | 5 | 24 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 8 | 8 | 22 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 5 | 9 | 20 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 9 | 16 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 8 | 6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 3 | 9 | 19 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 19 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 5 | 7 | 25 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 17 | 9 | 8 | 25 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 14 | 6 | 8 | 24 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 7 | 8 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 5 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 10 | 9 | 23 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 5 | 9 | 23 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 5 | 6 | 25 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 18 | 10 | 5 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 5 | 25 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 10 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 4 | 10 | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 6 | 22 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 3 | 6 | 24 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 5 | 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 7 | 11 | 23 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 11 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 8 | 9 | 24 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 4 | 6 | 21 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 9 | 9 | 24 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 5 | 11 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 9 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 4 | 11 | 23 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 6 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 4 | 22 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 10 | 5 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 4 | 11 | 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 9 | 6 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 6 | 21 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 10 | 6 | 19 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 8 | 6 | 19 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 10 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 7 | 16 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 3 | 9 | 15 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 9 | 23 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 9 | 4 | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 6 | 7 | 25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 3 | 5 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 4 | 6 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 6 | 22 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 5 | 7 | 18 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 3 | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 8 | 8 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 4 | 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 5 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 10 | 8 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 3 | 8 | 25 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 4 | 4 | 22 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 13 | 4 | 8 | 25 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 4 | 4 | 22 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 7 | 9 | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 6 | 4 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 10 | 10 | 17 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 9 | 9 | 23 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 3 | 7 | 21 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 9 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 5 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 8 | 7 | 16 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 8 | 8 | 18 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 4 | 11 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 4 | 7 | 20 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 9 | 5 | 22 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 9 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 10 | 7 | 24 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 6 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 7 | 9 | 19 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 4 | 6 | 24 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 6 | 10 | 17 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 5 | 25 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 6 | 17 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 5 | 23 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 6 | 16 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 4 | 11 | 22 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 9 | 6 | 18 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 4 | 6 | 23 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 10 | 5 | 24 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 19 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 4 | 10 | 25 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 3 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 6 | 10 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 10 | 5 | 23 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 7 | 9 | 24 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 8 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 10 | 7 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 8 | 10 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 9 | 4 | 18 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 6 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 5 | 6 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 6 | 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 5 | 11 | 16 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 7 | 11 | 23 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 8 | 11 | 13 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 7 | 4 | 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 10 | 11 | 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 9 | 7 | 23 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 10 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 4 | 8 | 17 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 4 | 9 | 20 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 6 | 4 | 22 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 9 | 4 | 17 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 8 | 19 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 6 | 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 8 | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 11 | 22 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 8 | 4 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 9 | 10 | 23 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 10 | 8 | 21 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 9 | 21 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 6 | 5 | 20 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 6 | 6 | 25 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 9 | 8 | 23 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 6 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 9 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 3 | 9 | 16 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 10 | 5 | 21 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 4 | 10 | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 8 | 11 | 22 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 10 | 7 | 25 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 5 | 10 | 16 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 3 | 5 | 24 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 7 | 10 | 20 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 7 | 10 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 4 | 9 | 18 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 4 | 6 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 8 | 6 | 24 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 6 | 10 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 3 | 4 | 15 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 5 | 9 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 7 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 4 | 10 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 4 | 24 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 3 | 4 | 25 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 7 | 11 | 24 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 4 | 7 | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 8 | 17 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 6 | 10 | 16 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 6 | 5 | 19 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 10 | 6 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 7 | 10 | 20 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 10 | 20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 3 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 10 | 8 | 22 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 19 | 5 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 7 | 8 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 7 | 21 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 9 | 5 | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 3 | 10 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 9 | 10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 8 | 6 | 19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 4 | 7 | 21 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 3 | 7 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 10 | 9 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 7 | 9 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 5 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 7 | 5 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 5 | 21 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 5 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 3 | 9 | 18 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 5 | 24 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 8 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 8 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 5 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 9 | 5 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 4 | 11 | 19 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 6 | 7 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 8 | 9 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 3 | 10 | 16 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 3 | 8 | 25 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 11 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 9 | 10 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 6 | 11 | 15 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 9 | 11 | 23 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 10 | 22 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 9 | 8 | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 5 | 5 | 22 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 7 | 7 | 19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 8 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 3 | 5 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 16 | 7 | 11 | 24 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 6 | 5 | 21 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 7 | 10 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 6 | 7 | 21 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 18 | 3 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 9 | 4 | 15 | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 8 | 15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 7 | 10 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 9 | 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 4 | 5 | 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 7 | 17 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 6 | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 9 | 4 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 8 | 7 | 23 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 6 | 7 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 7 | 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 3 | 9 | 18 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 5 | 7 | 24 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 4 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 6 | 8 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 4 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 10 | 11 | 16 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 5 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 4 | 5 | 19 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 7 | 8 | 22 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 4 | 5 | 20 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 4 | 11 | 18 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 9 | 11 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 9 | 4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 9 | 19 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 4 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 10 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 3 | 6 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 8 | 4 | 24 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 5 | 5 | 17 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 7 | 6 | 6 | 21 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 7 | 10 | 22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 10 | 5 | 11 | 25 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 4 | 5 | 13 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 6 | 8 | 23 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 10 | 5 | 17 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 9 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 9 | 9 | 20 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 6 | 22 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 7 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 3 | 11 | 22 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 3 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 4 | 11 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 5 | 7 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 10 | 11 | 20 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 7 | 5 | 19 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 20 | 9 | 7 | 25 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 4 | 6 | 25 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 8 | 5 | 24 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 10 | 11 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 4 | 9 | 22 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 4 | 25 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 10 | 11 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 4 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 7 | 11 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 8 | 4 | 23 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 4 | 10 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 10 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 6 | 24 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 9 | 4 | 22 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 4 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 8 | 6 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 8 | 16 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 19 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 16 | 6 | 8 | 25 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 6 | 7 | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 7 | 7 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 4 | 9 | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 10 | 6 | 25 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 5 | 5 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 7 | 8 | 22 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 17 | 5 | 11 | 20 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 3 | 6 | 24 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 7 | 9 | 24 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 5 | 11 | 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 11 | 19 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 8 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 6 | 9 | 23 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 6 | 16 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 4 | 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 10 | 6 | 16 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 9 | 9 | 21 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 9 | 11 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 9 | 8 | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 10 | 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 4 | 7 | 25 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 8 | 7 | 22 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 7 | 5 | 25 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 8 | 11 | 20 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 5 | 11 | 21 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 5 | 11 | 22 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 6 | 20 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 6 | 20 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 3 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 8 | 5 | 18 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 5 | 7 | 23 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 5 | 8 | 19 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 4 | 11 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 7 | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 4 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 5 | 9 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 5 | 15 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 14 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 4 | 10 | 15 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 9 | 7 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 3 | 11 | 16 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 10 | 11 | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 5 | 8 | 19 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 6 | 6 | 20 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 5 | 6 | 24 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 5 | 6 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 10 | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 9 | 9 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 8 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 7 | 10 | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 20 | 9 | 8 | 17 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 8 | 4 | 17 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 16 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 4 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 7 | 4 | 13 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 7 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 8 | 4 | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 4 | 10 | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 10 | 10 | 6 | 23 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 9 | 5 | 24 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 5 | 11 | 24 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 4 | 10 | 19 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 4 | 10 | 23 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 5 | 6 | 18 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 9 | 24 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 7 | 10 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 5 | 8 | 22 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 9 | 6 | 24 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 3 | 9 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 16 | 10 | 11 | 25 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 10 | 20 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 6 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 11 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 5 | 6 | 20 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 9 | 11 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 6 | 24 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 4 | 5 | 23 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 5 | 6 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 8 | 7 | 23 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 5 | 4 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 3 | 8 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 6 | 10 | 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 9 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 6 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 10 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 11 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 4 | 22 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 7 | 22 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 10 | 11 | 17 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 8 | 20 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 10 | 13 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 5 | 9 | 24 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 7 | 9 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 6 | 6 | 25 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 5 | 22 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 7 | 4 | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 9 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 8 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 6 | 4 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 7 | 25 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 9 | 5 | 20 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 9 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 11 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 3 | 4 | 25 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 13 | 5 | 11 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 5 | 10 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 9 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 4 | 7 | 15 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 10 | 4 | 21 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 7 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 6 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 8 | 8 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 9 | 9 | 24 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 5 | 5 | 19 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 9 | 11 | 21 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 8 | 7 | 17 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 17 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 3 | 11 | 20 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 8 | 5 | 23 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 9 | 4 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 7 | 8 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 8 | 11 | 20 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 3 | 7 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 7 | 4 | 18 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 4 | 5 | 24 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 10 | 4 | 20 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 7 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 7 | 8 | 21 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 3 | 9 | 24 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 7 | 4 | 22 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 9 | 4 | 21 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 3 | 7 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 4 | 10 | 13 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 9 | 8 | 21 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 6 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 9 | 5 | 14 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 7 | 6 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 4 | 10 | 22 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 3 | 11 | 20 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 5 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 7 | 8 | 23 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 4 | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 9 | 4 | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 9 | 7 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 10 | 11 | 21 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 9 | 5 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 6 | 24 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 9 | 9 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 4 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 8 | 19 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 7 | 10 | 22 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 9 | 6 | 25 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 5 | 9 | 20 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 11 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 8 | 20 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 8 | 8 | 23 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 6 | 9 | 20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 7 | 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 9 | 8 | 21 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 6 | 5 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 8 | 8 | 22 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 7 | 7 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 9 | 8 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 9 | 9 | 13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 5 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 9 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 10 | 5 | 25 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 11 | 6 | 10 | 19 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 10 | 6 | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 3 | 5 | 24 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 6 | 19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 7 | 11 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 4 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 6 | 11 | 21 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 9 | 4 | 23 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 8 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 5 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 4 | 5 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 3 | 9 | 20 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 15 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 10 | 7 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 11 | 21 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 10 | 11 | 18 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 10 | 9 | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 8 | 19 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 3 | 4 | 21 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 3 | 10 | 14 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 3 | 4 | 20 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 3 | 5 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 9 | 16 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 10 | 8 | 20 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 7 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 3 | 11 | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 9 | 7 | 22 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 4 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 4 | 10 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 3 | 9 | 21 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 9 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 8 | 7 | 20 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 5 | 10 | 20 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 10 | 8 | 20 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 4 | 8 | 23 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 9 | 6 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 3 | 11 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 15 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 9 | 17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 3 | 6 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 6 | 11 | 17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 7 | 7 | 20 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 10 | 8 | 23 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 5 | 10 | 19 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 7 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 11 | 21 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 5 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 6 | 5 | 20 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 5 | 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 3 | 10 | 22 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 8 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 6 | 8 | 23 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 5 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 10 | 4 | 23 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 5 | 6 | 23 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 5 | 20 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 4 | 5 | 25 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 6 | 4 | 25 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 5 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 6 | 10 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 7 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 10 | 6 | 21 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 4 | 5 | 13 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 10 | 10 | 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 5 | 5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 4 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 5 | 4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 9 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 8 | 4 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 3 | 7 | 23 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 6 | 11 | 24 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 6 | 20 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 4 | 11 | 17 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 8 | 10 | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 10 | 5 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 9 | 6 | 13 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 8 | 4 | 23 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 6 | 19 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 8 | 9 | 25 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 9 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 9 | 11 | 22 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 8 | 10 | 24 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 7 | 21 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 5 | 25 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 3 | 4 | 22 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 6 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 7 | 4 | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 4 | 21 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 6 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 9 | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 8 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 9 | 5 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 6 | 7 | 25 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 4 | 10 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 9 | 8 | 24 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 6 | 24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 10 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 4 | 4 | 20 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 13 | 10 | 8 | 24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 4 | 7 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 10 | 5 | 17 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 6 | 7 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 4 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 3 | 10 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 6 | 7 | 22 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 10 | 10 | 25 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 9 | 4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 4 | 6 | 22 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 11 | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 8 | 23 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 8 | 6 | 22 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 7 | 5 | 21 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 9 | 11 | 17 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 6 | 5 | 24 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 3 | 9 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 10 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 7 | 7 | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 5 | 6 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 7 | 24 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 8 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 9 | 19 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 4 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 3 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 10 | 7 | 21 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 9 | 9 | 23 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 5 | 20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 5 | 5 | 18 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 10 | 9 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 7 | 7 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 9 | 11 | 25 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 6 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 10 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 20 | 8 | 10 | 25 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 10 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 3 | 5 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 9 | 5 | 7 | 25 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 9 | 10 | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 8 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 3 | 4 | 19 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 7 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 3 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 3 | 11 | 19 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 14 | 10 | 11 | 22 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 9 | 10 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 8 | 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 8 | 5 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 8 | 8 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 7 | 11 | 19 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 7 | 11 | 17 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 10 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 5 | 19 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 8 | 7 | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 4 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 8 | 4 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 7 | 4 | 22 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 9 | 4 | 24 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 8 | 11 | 24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 3 | 7 | 21 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 10 | 9 | 24 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 8 | 17 | 12 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 7 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 5 | 9 | 17 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 4 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 4 | 4 | 21 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 10 | 5 | 24 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 3 | 10 | 23 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 6 | 8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 7 | 4 | 25 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 6 | 9 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 3 | 7 | 24 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 10 | 10 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 8 | 6 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 3 | 6 | 23 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 10 | 11 | 20 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 6 | 11 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 10 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 9 | 7 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 7 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 9 | 16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 5 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 7 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 6 | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 4 | 5 | 25 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 6 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 17 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 4 | 24 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 10 | 8 | 22 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 11 | 14 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 8 | 4 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 6 | 10 | 24 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 9 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 5 | 11 | 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 5 | 4 | 21 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 6 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 4 | 10 | 19 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 3 | 6 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 9 | 5 | 24 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 4 | 9 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 3 | 7 | 25 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 3 | 10 | 24 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 7 | 9 | 23 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 4 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 3 | 9 | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 5 | 10 | 25 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 9 | 18 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 8 | 4 | 15 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 3 | 5 | 17 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 8 | 9 | 21 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 6 | 6 | 19 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 10 | 11 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 10 | 11 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 10 | 9 | 13 | 11 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 5 | 6 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 7 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 4 | 9 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 9 | 6 | 11 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 4 | 23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 3 | 4 | 19 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 3 | 10 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 9 | 11 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 5 | 9 | 15 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 3 | 7 | 24 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 4 | 10 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 7 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 4 | 9 | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 8 | 4 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 11 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 8 | 17 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 8 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 8 | 5 | 24 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 17 | 10 | 8 | 25 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 9 | 8 | 23 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 4 | 7 | 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 7 | 9 | 25 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 7 | 6 | 25 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 6 | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 6 | 11 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 4 | 8 | 16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 3 | 11 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 9 | 5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 9 | 6 | 16 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 5 | 11 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 3 | 11 | 24 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 7 | 5 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 3 | 10 | 17 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 9 | 4 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 10 | 9 | 13 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 8 | 5 | 21 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 8 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 8 | 7 | 18 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 5 | 8 | 21 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 10 | 8 | 19 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 3 | 11 | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 6 | 7 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 10 | 10 | 22 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 7 | 22 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 4 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 10 | 11 | 24 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 9 | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 8 | 11 | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 4 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 9 | 17 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 10 | 8 | 24 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 16 | 3 | 8 | 16 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 6 | 5 | 23 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 3 | 8 | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 10 | 17 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 4 | 10 | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 6 | 17 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 6 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 7 | 4 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 6 | 7 | 20 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 10 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 5 | 5 | 23 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 10 | 5 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 10 | 4 | 24 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 3 | 7 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 5 | 7 | 16 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 14 | 8 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 6 | 5 | 17 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 10 | 6 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 10 | 11 | 20 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 9 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 7 | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 9 | 8 | 11 | 22 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 7 | 9 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 3 | 5 | 17 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 5 | 9 | 18 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 6 | 19 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 6 | 24 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 7 | 5 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 3 | 10 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 3 | 9 | 18 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 8 | 10 | 20 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 3 | 7 | 25 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 5 | 5 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 10 | 9 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 3 | 5 | 16 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 4 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 11 | 23 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 10 | 9 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 4 | 4 | 24 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 3 | 8 | 24 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 8 | 10 | 21 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 6 | 5 | 15 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 8 | 4 | 22 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 10 | 9 | 20 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 10 | 5 | 20 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 7 | 24 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 10 | 6 | 23 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 9 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 10 | 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 5 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 7 | 6 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 10 | 16 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 12 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 8 | 11 | 18 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 8 | 9 | 22 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 5 | 5 | 14 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 5 | 10 | 23 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 7 | 14 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 7 | 8 | 17 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 6 | 11 | 18 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 7 | 19 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 6 | 6 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 7 | 14 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 4 | 19 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 9 | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 6 | 10 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 7 | 19 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 5 | 10 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 7 | 5 | 24 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 6 | 6 | 24 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 11 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 3 | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 6 | 4 | 16 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 8 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 5 | 10 | 19 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 10 | 6 | 21 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 5 | 7 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 8 | 8 | 25 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 8 | 10 | 18 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 9 | 10 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 18 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 4 | 10 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 4 | 4 | 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 10 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 3 | 11 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 3 | 8 | 16 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 6 | 6 | 19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 5 | 5 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 8 | 3 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 5 | 10 | 18 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 5 | 10 | 24 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 3 | 4 | 24 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 5 | 10 | 24 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 8 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 4 | 4 | 20 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 6 | 6 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 8 | 25 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 6 | 11 | 18 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 7 | 5 | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 9 | 9 | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 7 | 11 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 9 | 5 | 22 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 9 | 5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 5 | 11 | 20 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 6 | 10 | 25 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 5 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 8 | 4 | 23 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 5 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 4 | 23 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 11 | 19 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 9 | 5 | 21 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 9 | 4 | 20 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 6 | 4 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 3 | 6 | 19 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 4 | 4 | 25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 5 | 5 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 10 | 9 | 18 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 5 | 11 | 24 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 6 | 24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 5 | 4 | 24 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 8 | 7 | 24 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 5 | 7 | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 8 | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 5 | 4 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 10 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 10 | 10 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 5 | 4 | 16 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 8 | 9 | 22 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 5 | 7 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 11 | 17 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 9 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 5 | 5 | 18 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 6 | 5 | 21 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 5 | 10 | 25 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 3 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 10 | 7 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 4 | 9 | 17 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 7 | 4 | 18 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 4 | 5 | 15 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 8 | 9 | 11 | 22 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 9 | 7 | 24 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 6 | 10 | 21 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 8 | 10 | 25 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 10 | 20 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 3 | 6 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 7 | 7 | 18 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 4 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 6 | 11 | 22 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 10 | 19 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 9 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 10 | 21 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 8 | 6 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 7 | 4 | 22 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 7 | 11 | 23 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 10 | 7 | 24 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 6 | 8 | 21 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 7 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 19 | 9 | 10 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 10 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 6 | 9 | 22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 9 | 9 | 21 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 9 | 9 | 17 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 7 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 3 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 8 | 7 | 18 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 9 | 4 | 20 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 9 | 5 | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 10 | 19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 11 | 12 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 9 | 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 6 | 18 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 10 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 7 | 5 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 9 | 7 | 21 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 7 | 4 | 24 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 5 | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 7 | 10 | 21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 6 | 6 | 25 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 3 | 11 | 24 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 4 | 4 | 24 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 4 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 10 | 10 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 5 | 10 | 17 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 4 | 9 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 7 | 9 | 16 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 8 | 7 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 12 | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 4 | 19 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 4 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 16 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 8 | 9 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 5 | 21 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 5 | 5 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 5 | 7 | 22 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 15 | 7 | 8 | 25 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 6 | 11 | 23 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 10 | 3 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 3 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 3 | 8 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 6 | 7 | 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 7 | 7 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 3 | 6 | 17 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 9 | 4 | 21 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 4 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 16 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 18 | 9 | 9 | 25 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 8 | 8 | 15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 3 | 8 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 8 | 9 | 15 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 9 | 6 | 18 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 6 | 11 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 3 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 9 | 8 | 19 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 8 | 10 | 24 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 7 | 11 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 6 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 7 | 9 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 5 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 9 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 4 | 7 | 18 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 10 | 8 | 22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 3 | 9 | 21 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 9 | 11 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 6 | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 4 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 5 | 10 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 10 | 4 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 15 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 3 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 10 | 4 | 21 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 7 | 7 | 7 | 24 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 9 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 6 | 10 | 25 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 5 | 11 | 20 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 7 | 6 | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 9 | 8 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 8 | 8 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 5 | 20 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 3 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 4 | 5 | 21 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 9 | 7 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 4 | 5 | 19 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 8 | 9 | 16 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 3 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 9 | 16 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 10 | 8 | 22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 9 | 6 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 10 | 7 | 19 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 8 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 15 | 3 | 11 | 24 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 6 | 18 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 5 | 11 | 22 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 5 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 4 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 4 | 8 | 25 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 7 | 9 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 4 | 11 | 20 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 7 | 15 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 10 | 5 | 24 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 10 | 7 | 18 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 9 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 4 | 8 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 6 | 9 | 19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 5 | 19 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 5 | 11 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 10 | 8 | 14 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 9 | 9 | 25 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 9 | 8 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 10 | 7 | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 8 | 4 | 22 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 10 | 5 | 14 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 7 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 8 | 5 | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 6 | 11 | 22 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 4 | 11 | 22 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 5 | 9 | 21 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 11 | 3 | 5 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 5 | 8 | 16 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 6 | 5 | 22 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 6 | 23 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 5 | 8 | 15 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 5 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 4 | 8 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 14 | 7 | 8 | 23 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 9 | 9 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 4 | 5 | 21 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 4 | 10 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 6 | 5 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 9 | 11 | 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 9 | 4 | 23 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 6 | 7 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 20 | 7 | 7 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 9 | 8 | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 6 | 4 | 17 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 3 | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 4 | 8 | 19 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 9 | 4 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 4 | 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 6 | 6 | 21 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 6 | 10 | 19 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 6 | 8 | 16 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 7 | 22 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 8 | 5 | 16 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 19 | 7 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 6 | 11 | 19 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 5 | 11 | 20 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 8 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 10 | 20 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 5 | 7 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 9 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 9 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 6 | 5 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 10 | 10 | 19 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 6 | 6 | 14 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 11 | 5 | 9 | 25 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 13 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 9 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 5 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 4 | 25 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 8 | 4 | 25 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 3 | 8 | 17 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 8 | 8 | 23 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 10 | 4 | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 4 | 11 | 23 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 8 | 5 | 9 | 23 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 4 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 10 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 3 | 6 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 9 | 10 | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 14 | 10 | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 9 | 5 | 17 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 9 | 6 | 15 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 7 | 19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 5 | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 3 | 6 | 23 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 4 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 9 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 6 | 9 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 9 | 7 | 20 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 10 | 23 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 20 | 9 | 5 | 20 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 6 | 18 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 19 | 10 | 10 | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 9 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 6 | 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 10 | 11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 9 | 20 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 9 | 10 | 23 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 10 | 5 | 25 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 6 | 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 8 | 8 | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 10 | 6 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 4 | 5 | 25 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 3 | 9 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 10 | 5 | 24 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 10 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 3 | 11 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 10 | 8 | 24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 5 | 7 | 24 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 5 | 8 | 23 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 5 | 11 | 20 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 9 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 8 | 9 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 4 | 11 | 14 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 4 | 8 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 3 | 6 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 9 | 4 | 23 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 10 | 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 3 | 9 | 23 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 8 | 6 | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 9 | 4 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 8 | 7 | 16 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 3 | 10 | 21 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 8 | 5 | 23 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 3 | 7 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 11 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 5 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 7 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 7 | 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 7 | 21 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 4 | 9 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 6 | 10 | 25 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 5 | 7 | 24 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 20 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 5 | 8 | 24 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 3 | 5 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 10 | 11 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 9 | 19 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 9 | 9 | 22 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 8 | 17 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 8 | 6 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 6 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 8 | 5 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 10 | 11 | 21 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 8 | 10 | 21 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 6 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 9 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 6 | 6 | 21 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 8 | 11 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 7 | 22 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 3 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 4 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 7 | 4 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 4 | 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 9 | 6 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 9 | 4 | 16 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 9 | 9 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 5 | 4 | 17 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 9 | 7 | 22 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 5 | 7 | 20 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 7 | 9 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 4 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 10 | 7 | 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 10 | 5 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 4 | 8 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 9 | 8 | 18 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 9 | 11 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 4 | 4 | 17 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 3 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 10 | 4 | 21 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 8 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 5 | 4 | 23 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 7 | 8 | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 6 | 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 7 | 9 | 22 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 10 | 10 | 24 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 7 | 4 | 25 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 4 | 8 | 21 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 7 | 7 | 15 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 5 | 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 4 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 10 | 5 | 5 | 25 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 3 | 11 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 4 | 4 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 6 | 4 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 6 | 14 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 3 | 7 | 17 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 7 | 9 | 21 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 3 | 11 | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 7 | 10 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 4 | 5 | 23 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 9 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 7 | 9 | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 4 | 9 | 16 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 10 | 7 | 15 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 10 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 20 | 9 | 8 | 22 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 3 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 9 | 7 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 10 | 6 | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 9 | 6 | 23 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 10 | 6 | 24 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 8 | 5 | 13 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 15 | 6 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 3 | 6 | 14 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 8 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 9 | 4 | 23 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 3 | 10 | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 5 | 7 | 24 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 7 | 7 | 23 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 6 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 8 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 8 | 4 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 5 | 11 | 25 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 9 | 3 | 6 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 7 | 7 | 25 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 6 | 18 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 7 | 5 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 5 | 8 | 22 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 15 | 3 | 6 | 25 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 10 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 15 | 10 | 9 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 8 | 10 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 7 | 20 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 5 | 7 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 8 | 11 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 3 | 8 | 23 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 7 | 5 | 23 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 8 | 11 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 6 | 5 | 24 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 6 | 10 | 21 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 10 | 9 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 5 | 10 | 19 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 8 | 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 6 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 10 | 8 | 21 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 11 | 15 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 6 | 4 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 5 | 24 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 7 | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 5 | 10 | 22 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 7 | 6 | 23 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 4 | 7 | 22 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 10 | 6 | 21 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 8 | 6 | 23 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 4 | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 8 | 9 | 12 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 11 | 8 | 10 | 25 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 7 | 9 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 9 | 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 9 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 9 | 10 | 23 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 4 | 7 | 23 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 7 | 20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 10 | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 4 | 6 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 4 | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 4 | 5 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 5 | 6 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 9 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 9 | 5 | 25 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 4 | 7 | 17 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 7 | 8 | 24 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 6 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 4 | 5 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 10 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 8 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 6 | 5 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 8 | 6 | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 6 | 21 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 8 | 4 | 21 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 9 | 8 | 23 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 7 | 9 | 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 13 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 10 | 23 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 9 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 7 | 4 | 23 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 8 | 11 | 17 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 4 | 5 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 3 | 7 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 3 | 11 | 16 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 12 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 6 | 25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 7 | 10 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 7 | 7 | 19 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 10 | 6 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 5 | 9 | 11 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 10 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 5 | 5 | 23 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 5 | 7 | 19 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 3 | 7 | 21 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 7 | 8 | 22 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 6 | 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 8 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 8 | 7 | 10 | 22 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 10 | 24 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 10 | 6 | 21 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 6 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 7 | 6 | 23 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 10 | 7 | 18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 4 | 10 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 5 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 4 | 18 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 4 | 11 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 9 | 5 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 11 | 18 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 6 | 11 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 3 | 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 5 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 6 | 7 | 20 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 7 | 5 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 10 | 9 | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 15 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 3 | 7 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 3 | 8 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 6 | 5 | 19 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 5 | 11 | 19 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 6 | 24 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 3 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 9 | 4 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 3 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 8 | 11 | 15 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 5 | 6 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 10 | 11 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 18 | 10 | 10 | 25 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 7 | 23 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 5 | 7 | 25 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 6 | 9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 8 | 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 8 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 10 | 8 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 4 | 5 | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 8 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 6 | 25 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 6 | 16 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 5 | 9 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 4 | 8 | 19 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 5 | 9 | 25 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 5 | 6 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 6 | 10 | 14 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 6 | 5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 6 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 7 | 6 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | 19 | 10 | 10 | 24 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 9 | 10 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 8 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 5 | 8 | 17 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 7 | 5 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 3 | 11 | 18 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 4 | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 8 | 11 | 22 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 5 | 9 | 23 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 6 | 11 | 23 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 9 | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 5 | 11 | 23 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 4 | 23 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 5 | 5 | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 11 | 23 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 11 | 23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 7 | 11 | 19 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 16 | 10 | 8 | 24 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 6 | 11 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 13 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 4 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 6 | 7 | 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 9 | 5 | 17 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 4 | 9 | 20 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 7 | 7 | 19 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 5 | 11 | 24 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 14 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 7 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 4 | 5 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 3 | 7 | 19 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 3 | 11 | 24 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 5 | 11 | 23 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 4 | 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 9 | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 8 | 23 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 4 | 11 | 23 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 6 | 8 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 5 | 5 | 23 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 11 | 21 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 7 | 6 | 16 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 20 | 10 | 9 | 18 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 7 | 9 | 25 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 5 | 5 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 10 | 11 | 22 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 10 | 11 | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 4 | 11 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 10 | 10 | 23 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 10 | 8 | 24 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 4 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 8 | 16 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 10 | 14 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 10 | 4 | 25 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 7 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 4 | 6 | 17 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 5 | 11 | 23 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 11 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 6 | 10 | 17 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 6 | 11 | 20 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 7 | 10 | 24 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 4 | 5 | 22 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 5 | 10 | 22 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 3 | 11 | 23 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 8 | 6 | 23 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 4 | 11 | 23 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 7 | 9 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 3 | 11 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 10 | 5 | 12 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 6 | 7 | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 8 | 10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 4 | 8 | 20 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 7 | 6 | 23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 9 | 8 | 20 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 8 | 4 | 22 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 5 | 9 | 23 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 4 | 10 | 24 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 5 | 4 | 13 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 4 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 16 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 10 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 12 | 3 | 5 | 16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 5 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 4 | 5 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 3 | 9 | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 7 | 22 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 5 | 4 | 17 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 9 | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 5 | 10 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 3 | 7 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 6 | 6 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 9 | 18 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 7 | 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 4 | 8 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 5 | 10 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 4 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 4 | 9 | 14 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 4 | 9 | 21 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 4 | 6 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 4 | 8 | 18 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 8 | 7 | 19 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 9 | 4 | 23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 5 | 9 | 19 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 6 | 4 | 20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 10 | 11 | 14 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 6 | 11 | 19 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 5 | 15 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 4 | 9 | 14 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 19 | 5 | 9 | 22 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 4 | 9 | 21 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 9 | 6 | 15 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 10 | 5 | 22 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 10 | 11 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 9 | 11 | 25 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 3 | 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 9 | 11 | 19 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 4 | 10 | 18 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 10 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 4 | 11 | 24 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 4 | 5 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 4 | 11 | 24 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 4 | 10 | 22 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 8 | 9 | 24 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 7 | 4 | 24 | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 4 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 8 | 9 | 20 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 5 | 19 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 4 | 8 | 23 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 8 | 11 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 14 | 9 | 6 | 17 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 8 | 8 | 25 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 10 | 11 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 13 | 9 | 10 | 19 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 10 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 10 | 6 | 20 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 7 | 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 7 | 5 | 15 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 8 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 8 | 8 | 11 | 23 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 5 | 4 | 21 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 7 | 8 | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 9 | 11 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 6 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 8 | 6 | 22 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 10 | 11 | 23 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 10 | 23 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 10 | 8 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 4 | 9 | 15 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 7 | 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 7 | 22 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 14 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 5 | 6 | 17 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 6 | 6 | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 3 | 11 | 17 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 8 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 8 | 6 | 15 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 8 | 6 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 6 | 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 19 | 10 | 9 | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 6 | 6 | 21 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 6 | 9 | 16 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 3 | 4 | 22 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 10 | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 5 | 11 | 13 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 9 | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 7 | 9 | 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 3 | 4 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 12 | 10 | 11 | 22 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 9 | 13 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 6 | 6 | 23 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 7 | 10 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 17 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 3 | 6 | 21 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 6 | 10 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 4 | 22 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 11 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 11 | 22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 20 | 10 | 7 | 19 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 20 | 3 | 9 | 25 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 3 | 8 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 4 | 10 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 9 | 8 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 4 | 5 | 23 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 7 | 6 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 7 | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 15 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 7 | 5 | 14 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 4 | 6 | 20 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 6 | 10 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 7 | 5 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 11 | 4 | 11 | 25 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 4 | 10 | 20 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 4 | 7 | 24 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 4 | 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 8 | 9 | 24 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 8 | 11 | 25 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 8 | 6 | 16 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 5 | 5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 11 | 16 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 5 | 6 | 24 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 6 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 4 | 8 | 23 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 7 | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 4 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 3 | 11 | 17 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 10 | 7 | 11 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 7 | 7 | 19 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 10 | 11 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 5 | 22 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 4 | 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 11 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 7 | 9 | 17 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 7 | 9 | 18 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 5 | 4 | 23 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 4 | 6 | 20 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 5 | 10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 3 | 11 | 19 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 3 | 5 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 4 | 7 | 22 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 10 | 5 | 23 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 11 | 24 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 7 | 6 | 24 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 11 | 17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 3 | 6 | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 4 | 7 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 8 | 7 | 21 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 8 | 11 | 22 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 6 | 5 | 18 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 9 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 6 | 20 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 9 | 8 | 24 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 9 | 21 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 7 | 8 | 17 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 9 | 8 | 10 | 17 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 8 | 6 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 3 | 10 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 5 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 8 | 4 | 22 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 5 | 21 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 9 | 18 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 8 | 6 | 24 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 18 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 7 | 6 | 19 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 6 | 4 | 21 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 10 | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 3 | 8 | 23 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 10 | 5 | 25 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 4 | 11 | 22 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 3 | 6 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 4 | 11 | 15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 5 | 8 | 17 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 4 | 5 | 24 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 9 | 8 | 15 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 20 | 4 | 10 | 25 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 10 | 4 | 20 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 4 | 25 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 10 | 9 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 17 | 5 | 11 | 25 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 4 | 11 | 23 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 11 | 21 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 3 | 7 | 16 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 9 | 5 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 7 | 10 | 20 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 10 | 6 | 19 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 4 | 22 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 4 | 4 | 23 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 9 | 9 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 5 | 9 | 24 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 3 | 9 | 20 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 4 | 6 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 5 | 6 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 5 | 6 | 21 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 6 | 10 | 22 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 5 | 10 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 3 | 6 | 24 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 5 | 7 | 18 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 4 | 8 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 4 | 4 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 3 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 7 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 5 | 4 | 16 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 3 | 5 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 5 | 4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 5 | 22 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 7 | 11 | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 3 | 11 | 23 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 5 | 4 | 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 7 | 7 | 9 | 23 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 6 | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 9 | 7 | 17 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 9 | 7 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 5 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 3 | 9 | 23 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 9 | 19 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 5 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 4 | 9 | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 9 | 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 3 | 5 | 19 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 3 | 5 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 4 | 11 | 25 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 3 | 8 | 20 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 8 | 11 | 21 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 3 | 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 10 | 9 | 19 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 10 | 9 | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 8 | 7 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 3 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 4 | 7 | 23 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 4 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 4 | 10 | 16 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 7 | 9 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 10 | 6 | 25 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 7 | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 9 | 9 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 8 | 8 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 9 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 7 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 5 | 10 | 17 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 12 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 8 | 7 | 19 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 8 | 8 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 10 | 11 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 3 | 5 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 5 | 8 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 8 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 7 | 7 | 21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 7 | 3 | 11 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 3 | 11 | 22 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 3 | 5 | 24 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 9 | 8 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 15 | 9 | 9 | 20 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 4 | 8 | 21 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 7 | 4 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 6 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 9 | 10 | 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 6 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 11 | 20 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 3 | 7 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 4 | 25 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 7 | 10 | 9 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 8 | 4 | 22 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 7 | 10 | 24 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 8 | 5 | 24 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 5 | 9 | 20 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 9 | 11 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 7 | 7 | 16 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 3 | 10 | 18 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 6 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 7 | 6 | 18 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 3 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 9 | 5 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 9 | 9 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 10 | 11 | 19 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 10 | 6 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 9 | 18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 10 | 6 | 19 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 6 | 7 | 25 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 5 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 7 | 21 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 8 | 4 | 19 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 6 | 8 | 23 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 9 | 8 | 11 | 22 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 4 | 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 9 | 8 | 17 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 4 | 9 | 23 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 9 | 18 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 6 | 17 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 10 | 21 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 4 | 10 | 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 9 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 7 | 11 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 3 | 9 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 8 | 11 | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 8 | 8 | 22 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 3 | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 7 | 11 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 10 | 19 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 6 | 10 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 4 | 9 | 16 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | 8 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 5 | 6 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 7 | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 6 | 6 | 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 5 | 9 | 25 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 4 | 17 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 10 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 6 | 5 | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 3 | 6 | 22 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 3 | 7 | 22 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 10 | 10 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 9 | 9 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 5 | 11 | 22 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 6 | 8 | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 9 | 4 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 7 | 8 | 21 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 9 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 4 | 4 | 15 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 8 | 7 | 20 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 3 | 7 | 17 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 5 | 4 | 21 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 10 | 11 | 25 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 9 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 12 | 8 | 11 | 22 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 7 | 10 | 17 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 7 | 7 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 3 | 8 | 21 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 4 | 10 | 19 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 8 | 5 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 8 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 9 | 10 | 22 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 8 | 7 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 6 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 5 | 4 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 3 | 10 | 18 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 3 | 4 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 3 | 9 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 7 | 7 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 5 | 10 | 18 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 8 | 8 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 4 | 4 | 17 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 7 | 21 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 9 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 8 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 11 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 8 | 4 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 9 | 10 | 19 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 9 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 5 | 5 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 8 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 7 | 3 | 4 | 21 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 8 | 9 | 23 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 4 | 7 | 24 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 6 | 10 | 24 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 7 | 11 | 20 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 15 | 7 | 10 | 25 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 8 | 6 | 23 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 3 | 7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 7 | 8 | 20 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 6 | 6 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 7 | 6 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 10 | 6 | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 7 | 15 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 5 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 7 | 7 | 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 3 | 8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 9 | 6 | 22 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 5 | 8 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 6 | 5 | 22 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 9 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 5 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 4 | 5 | 25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 6 | 8 | 21 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 6 | 11 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 7 | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 6 | 19 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 3 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 3 | 6 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 9 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 7 | 3 | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 3 | 11 | 16 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 11 | 8 | 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 4 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 7 | 17 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 13 | 4 | 11 | 25 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 6 | 10 | 23 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 8 | 6 | 19 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 4 | 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 4 | 9 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 8 | 16 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 5 | 9 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 5 | 9 | 24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 4 | 7 | 17 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 9 | 5 | 24 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 4 | 22 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 6 | 10 | 21 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 6 | 9 | 15 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 10 | 6 | 22 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 5 | 9 | 20 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 9 | 11 | 12 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 7 | 9 | 24 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 18 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 6 | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 11 | 10 | 9 | 24 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 10 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 8 | 7 | 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 8 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 4 | 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 5 | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 5 | 11 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 10 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 17 | 10 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 13 | 8 | 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 6 | 11 | 19 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 3 | 6 | 25 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 8 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 8 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 10 | 11 | 17 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 3 | 11 | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 3 | 5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 7 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 7 | 4 | 22 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 9 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 8 | 25 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 8 | 8 | 21 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 5 | 9 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 10 | 6 | 25 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 7 | 23 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 7 | 7 | 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 4 | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 3 | 4 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 6 | 10 | 16 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 5 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 9 | 5 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 9 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 5 | 11 | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 9 | 11 | 21 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 14 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 9 | 7 | 23 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 8 | 7 | 9 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 7 | 6 | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 4 | 9 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 7 | 8 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 9 | 11 | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 10 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 6 | 4 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 5 | 6 | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 10 | 10 | 19 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 10 | 7 | 22 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 9 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 6 | 4 | 21 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 4 | 11 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 8 | 8 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 10 | 4 | 25 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 4 | 9 | 22 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 9 | 11 | 19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 10 | 8 | 15 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 4 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 6 | 8 | 24 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 7 | 7 | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 6 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 20 | 7 | 9 | 16 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 7 | 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 5 | 7 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 5 | 9 | 23 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 6 | 9 | 24 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 4 | 13 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 4 | 8 | 24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 5 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 8 | 10 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 8 | 9 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 3 | 8 | 13 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 5 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 7 | 4 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 7 | 4 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 15 | 7 | 5 | 14 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 3 | 10 | 24 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 3 | 9 | 17 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 9 | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 4 | 7 | 19 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 8 | 7 | 21 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 6 | 11 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 5 | 6 | 19 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 9 | 10 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 6 | 4 | 22 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 6 | 9 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 3 | 10 | 20 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 16 | 8 | 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 7 | 7 | 14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 6 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 3 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 10 | 5 | 18 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 6 | 8 | 21 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 7 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 3 | 6 | 24 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 4 | 16 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 11 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 6 | 5 | 24 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 10 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 6 | 7 | 25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 5 | 7 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 4 | 9 | 25 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 6 | 23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 18 | 7 | 11 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 5 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 3 | 5 | 14 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 7 | 5 | 24 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 10 | 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 10 | 4 | 5 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 6 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 8 | 7 | 18 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 5 | 7 | 23 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 7 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 9 | 10 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 6 | 11 | 24 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 18 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 7 | 10 | 24 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 6 | 5 | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 8 | 5 | 23 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 19 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 9 | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 9 | 5 | 22 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 9 | 6 | 7 | 25 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 9 | 11 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 16 | 9 | 11 | 21 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 10 | 20 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 5 | 4 | 24 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 5 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 7 | 11 | 18 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 8 | 6 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 8 | 6 | 22 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 10 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 10 | 8 | 18 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 12 | 4 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 8 | 10 | 25 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 5 | 9 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 6 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 6 | 11 | 18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 4 | 10 | 25 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 9 | 7 | 23 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 10 | 11 | 24 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 11 | 15 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 7 | 5 | 17 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 6 | 7 | 23 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 5 | 6 | 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 8 | 7 | 23 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 5 | 10 | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 3 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 3 | 9 | 13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 9 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 10 | 5 | 17 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 6 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 9 | 7 | 25 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 10 | 7 | 19 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 10 | 4 | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 8 | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 8 | 4 | 19 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 3 | 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 10 | 9 | 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 3 | 9 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 9 | 18 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 7 | 10 | 10 | 25 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 5 | 10 | 15 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 8 | 7 | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 7 | 19 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 4 | 7 | 21 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 3 | 7 | 21 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 4 | 11 | 21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 6 | 7 | 25 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 10 | 11 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 6 | 6 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 10 | 6 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 6 | 8 | 23 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 9 | 8 | 17 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 5 | 7 | 16 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 3 | 10 | 17 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 10 | 10 | 22 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 5 | 10 | 17 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 3 | 11 | 24 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 8 | 7 | 18 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 8 | 4 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 7 | 5 | 18 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 9 | 7 | 20 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 6 | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 8 | 11 | 22 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 6 | 22 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 10 | 8 | 21 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 4 | 10 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 8 | 5 | 24 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 5 | 10 | 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 11 | 23 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 9 | 11 | 22 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 8 | 5 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 7 | 6 | 17 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 8 | 6 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 10 | 4 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 6 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 3 | 5 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 4 | 10 | 20 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 4 | 5 | 21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 10 | 8 | 19 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 8 | 22 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 4 | 6 | 20 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 9 | 8 | 25 | 11 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 6 | 11 | 24 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 4 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 16 | 10 | 11 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 13 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 4 | 5 | 12 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 4 | 11 | 23 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 8 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 10 | 24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 5 | 11 | 25 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 8 | 11 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 5 | 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 3 | 5 | 24 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 7 | 5 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 9 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 6 | 8 | 15 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 4 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 3 | 9 | 19 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 9 | 4 | 16 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 4 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 9 | 9 | 11 | 19 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 8 | 8 | 16 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 6 | 15 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 6 | 8 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 3 | 9 | 23 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 6 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 9 | 8 | 23 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 7 | 7 | 23 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 4 | 11 | 21 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 5 | 11 | 20 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 6 | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 6 | 22 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 5 | 5 | 16 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 14 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 3 | 11 | 25 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 8 | 10 | 22 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 10 | 21 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 7 | 11 | 19 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 4 | 10 | 16 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 6 | 10 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 8 | 5 | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 10 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 9 | 9 | 18 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 5 | 6 | 21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 6 | 5 | 19 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 3 | 7 | 23 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 8 | 10 | 8 | 24 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 19 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 9 | 4 | 23 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 6 | 9 | 19 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 10 | 8 | 20 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 10 | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 6 | 10 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 8 | 4 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 5 | 5 | 20 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 10 | 4 | 23 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 4 | 5 | 16 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 4 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 20 | 4 | 10 | 20 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 8 | 10 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 5 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 3 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 4 | 10 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 6 | 9 | 23 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 10 | 9 | 24 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 4 | 5 | 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 3 | 11 | 19 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 5 | 11 | 20 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 3 | 6 | 17 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 7 | 8 | 19 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 11 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 8 | 16 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 10 | 11 | 20 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 4 | 7 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 18 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 4 | 10 | 18 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 8 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 5 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 7 | 4 | 21 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 4 | 9 | 17 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 11 | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 9 | 7 | 6 | 25 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 5 | 11 | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 11 | 24 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 3 | 10 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 4 | 17 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 5 | 8 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 10 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 7 | 10 | 22 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 3 | 11 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 3 | 8 | 23 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 7 | 11 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 7 | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 10 | 4 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 8 | 4 | 20 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 8 | 11 | 24 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 7 | 10 | 19 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 4 | 10 | 18 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 9 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 9 | 10 | 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 20 | 4 | 9 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 5 | 10 | 21 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 5 | 9 | 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 6 | 4 | 19 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 8 | 11 | 22 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 9 | 7 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 7 | 8 | 24 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 9 | 25 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 10 | 11 | 17 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 3 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 6 | 7 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 3 | 7 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 3 | 6 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 10 | 5 | 21 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 10 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 3 | 6 | 23 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 7 | 11 | 24 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 10 | 11 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 8 | 24 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 3 | 9 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 8 | 6 | 25 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 9 | 10 | 19 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 9 | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 10 | 9 | 23 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 8 | 6 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 4 | 9 | 21 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 10 | 10 | 18 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 6 | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 5 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 10 | 7 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 8 | 11 | 19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 8 | 6 | 21 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 4 | 23 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 7 | 8 | 19 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 5 | 6 | 20 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 9 | 9 | 23 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 10 | 5 | 25 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 4 | 6 | 23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 8 | 6 | 18 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 4 | 16 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 11 | 25 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 19 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 6 | 6 | 24 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 9 | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 3 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 5 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 4 | 5 | 22 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 10 | 9 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 6 | 11 | 25 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 6 | 23 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 10 | 6 | 21 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 3 | 11 | 21 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 14 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 8 | 11 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 7 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 5 | 6 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 10 | 7 | 24 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 14 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 4 | 10 | 25 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 3 | 5 | 16 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 13 | 8 | 11 | 19 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 14 | 8 | 11 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 5 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 18 | 4 | 11 | 19 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 8 | 7 | 23 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 5 | 8 | 17 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 7 | 11 | 23 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 4 | 8 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 6 | 5 | 24 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 6 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 4 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 6 | 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 7 | 6 | 24 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 5 | 9 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 5 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 3 | 5 | 22 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 7 | 6 | 25 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 18 | 3 | 11 | 18 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 7 | 10 | 25 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 8 | 6 | 20 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 9 | 10 | 24 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 3 | 8 | 20 | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 7 | 8 | 21 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 8 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 5 | 22 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 3 | 8 | 21 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 3 | 10 | 25 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 11 | 18 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 14 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 10 | 11 | 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 7 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 10 | 9 | 21 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 10 | 9 | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 6 | 6 | 16 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 6 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 5 | 10 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 8 | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 10 | 10 | 16 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 6 | 19 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 6 | 6 | 15 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 5 | 4 | 23 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 5 | 10 | 22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 8 | 11 | 24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 5 | 6 | 18 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 7 | 6 | 19 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 7 | 7 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 5 | 9 | 21 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 8 | 4 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 5 | 11 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 10 | 23 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 7 | 9 | 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 6 | 5 | 18 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 7 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 5 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 12 | 10 | 10 | 24 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 9 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 6 | 7 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 4 | 4 | 17 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 4 | 8 | 24 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 6 | 7 | 14 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 7 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 7 | 8 | 23 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 3 | 4 | 16 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 10 | 8 | 24 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 6 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 19 | 8 | 5 | 24 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 8 | 10 | 16 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 9 | 8 | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 8 | 10 | 22 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 20 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 11 | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 3 | 8 | 22 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 9 | 6 | 19 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 4 | 6 | 22 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 7 | 7 | 25 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 7 | 10 | 19 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 10 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 8 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 5 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | 9 | 3 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 15 | 10 | 6 | 24 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 6 | 6 | 22 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 7 | 17 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 4 | 6 | 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 9 | 7 | 25 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 9 | 6 | 24 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 10 | 5 | 17 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 3 | 11 | 20 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 5 | 9 | 24 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 8 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 6 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 3 | 9 | 23 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 3 | 6 | 22 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 7 | 11 | 19 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 10 | 21 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 10 | 8 | 18 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 8 | 8 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 4 | 6 | 23 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 6 | 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 6 | 10 | 24 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 7 | 9 | 21 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 3 | 8 | 18 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 7 | 7 | 15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 3 | 11 | 24 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 10 | 20 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 7 | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 10 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 8 | 4 | 23 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 7 | 6 | 25 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 7 | 10 | 24 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 5 | 4 | 19 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 6 | 7 | 16 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 9 | 25 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 6 | 11 | 19 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 9 | 4 | 19 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 10 | 10 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 7 | 9 | 19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 3 | 4 | 19 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 9 | 8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 8 | 8 | 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 9 | 5 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 10 | 9 | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 7 | 9 | 24 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 8 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 4 | 10 | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 10 | 19 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 12 | 6 | 9 | 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 11 | 3 | 8 | 23 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 3 | 7 | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 7 | 16 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 9 | 5 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 9 | 10 | 14 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 3 | 6 | 20 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 8 | 11 | 24 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 5 | 23 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 6 | 10 | 20 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 10 | 9 | 23 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 4 | 11 | 21 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 5 | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 5 | 11 | 22 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 6 | 9 | 17 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 7 | 10 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 8 | 10 | 17 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 7 | 5 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 10 | 6 | 17 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 6 | 6 | 15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 6 | 6 | 13 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 5 | 5 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 10 | 5 | 22 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 4 | 11 | 19 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 7 | 9 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 4 | 8 | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 6 | 9 | 17 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 3 | 9 | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 5 | 4 | 18 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 8 | 9 | 21 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 8 | 11 | 25 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 9 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 9 | 5 | 20 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 10 | 7 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 5 | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 7 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 7 | 9 | 19 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 7 | 6 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 7 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 3 | 5 | 21 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 5 | 7 | 24 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 3 | 8 | 24 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 13 | 5 | 10 | 22 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 9 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 5 | 9 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 8 | 6 | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 7 | 5 | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 3 | 11 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 8 | 11 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 10 | 15 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 6 | 11 | 17 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 10 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 9 | 20 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 8 | 5 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 3 | 6 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 6 | 11 | 19 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 9 | 6 | 24 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 5 | 6 | 23 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 7 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 7 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 4 | 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 6 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 8 | 6 | 7 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 5 | 6 | 21 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 3 | 11 | 19 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 4 | 10 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 10 | 7 | 18 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 10 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 5 | 10 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 3 | 6 | 24 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 8 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 8 | 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 7 | 4 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 4 | 10 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 7 | 11 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 4 | 7 | 18 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 5 | 7 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 8 | 6 | 25 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 5 | 8 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 8 | 9 | 20 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 9 | 15 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 6 | 4 | 19 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 9 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 5 | 5 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 6 | 9 | 25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 14 | 4 | 8 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 8 | 6 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 3 | 7 | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 3 | 4 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 5 | 17 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 5 | 7 | 15 | 12 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 9 | 20 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 7 | 9 | 22 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 7 | 9 | 17 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 8 | 6 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 6 | 9 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 6 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 9 | 7 | 18 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 11 | 14 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 10 | 9 | 17 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 7 | 10 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 3 | 10 | 24 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 7 | 7 | 19 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 7 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 7 | 7 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 6 | 5 | 22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 5 | 6 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 10 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 4 | 5 | 25 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 10 | 4 | 23 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 7 | 11 | 23 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 6 | 7 | 17 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 10 | 11 | 25 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 3 | 10 | 22 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 3 | 8 | 25 | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 8 | 7 | 18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 3 | 5 | 24 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 12 | 8 | 8 | 22 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 4 | 9 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 7 | 6 | 18 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 3 | 6 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 6 | 7 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 4 | 9 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 9 | 8 | 20 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 3 | 7 | 19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 3 | 9 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 6 | 5 | 25 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 4 | 23 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 16 | 8 | 10 | 22 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 7 | 11 | 20 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 3 | 5 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 9 | 11 | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 9 | 8 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 5 | 10 | 23 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 8 | 10 | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 3 | 10 | 22 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 7 | 11 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 4 | 10 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 13 | 6 | 9 | 16 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 3 | 8 | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 5 | 5 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 7 | 9 | 20 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 5 | 24 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 4 | 11 | 21 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 15 | 10 | 7 | 22 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 9 | 10 | 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 7 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 5 | 9 | 20 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 3 | 7 | 22 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 9 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 10 | 8 | 21 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 7 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 9 | 5 | 22 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 7 | 11 | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 10 | 8 | 5 | 19 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 10 | 4 | 25 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 4 | 11 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 9 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 8 | 5 | 16 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 4 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 6 | 7 | 21 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 5 | 4 | 25 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 3 | 8 | 18 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 5 | 9 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 7 | 10 | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 5 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 4 | 11 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 5 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 3 | 9 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 7 | 6 | 23 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 8 | 3 | 6 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 15 | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 9 | 10 | 19 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 5 | 4 | 21 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 4 | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 5 | 5 | 17 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 10 | 17 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 3 | 11 | 22 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 7 | 8 | 23 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 5 | 5 | 16 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 5 | 10 | 19 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 10 | 18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 7 | 7 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 9 | 8 | 17 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 3 | 5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 8 | 6 | 16 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 3 | 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 10 | 9 | 16 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 5 | 8 | 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 5 | 10 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 4 | 7 | 21 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 7 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 5 | 10 | 24 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 3 | 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 5 | 8 | 25 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 8 | 22 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 7 | 7 | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 7 | 11 | 20 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 10 | 7 | 19 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 7 | 9 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 8 | 6 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 6 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 9 | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 6 | 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 7 | 4 | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 6 | 5 | 21 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 10 | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 3 | 10 | 15 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 14 | 9 | 9 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 10 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 20 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 4 | 9 | 22 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 3 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 5 | 10 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 10 | 18 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 17 | 9 | 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 7 | 4 | 21 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 10 | 18 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 6 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 7 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 8 | 8 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 10 | 7 | 22 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 4 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 4 | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 5 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 10 | 10 | 22 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 4 | 25 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 8 | 4 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 3 | 11 | 23 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 4 | 9 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 6 | 11 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 3 | 7 | 19 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 4 | 19 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 3 | 8 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 4 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 6 | 4 | 23 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 6 | 6 | 16 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 9 | 8 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 9 | 5 | 16 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 20 | 3 | 9 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 9 | 6 | 25 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 4 | 5 | 19 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 8 | 11 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 4 | 11 | 20 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 4 | 7 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 10 | 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 8 | 9 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 5 | 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 8 | 4 | 23 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 7 | 11 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 9 | 5 | 17 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 8 | 6 | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 8 | 9 | 24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 5 | 5 | 21 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 8 | 4 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 8 | 9 | 19 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 14 | 8 | 5 | 25 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 7 | 7 | 21 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 9 | 4 | 21 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 10 | 7 | 24 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 20 | 10 | 9 | 21 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 10 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 13 | 5 | 11 | 24 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 3 | 8 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 5 | 4 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 5 | 23 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 4 | 20 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 3 | 11 | 15 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 4 | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 11 | 4 | 11 | 23 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 5 | 22 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 4 | 10 | 22 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 5 | 10 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 10 | 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 5 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 8 | 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 4 | 9 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 9 | 10 | 18 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 5 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 10 | 10 | 16 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 4 | 7 | 19 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 6 | 10 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 6 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 11 | 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 6 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 5 | 11 | 20 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 10 | 6 | 22 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 9 | 5 | 16 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 10 | 10 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 3 | 6 | 25 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 3 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 3 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 9 | 24 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 10 | 7 | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 4 | 6 | 17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 5 | 6 | 16 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 8 | 9 | 25 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 10 | 5 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 7 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 3 | 11 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 5 | 17 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 10 | 11 | 19 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 4 | 11 | 21 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 4 | 11 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 10 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 3 | 11 | 25 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 4 | 7 | 23 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 7 | 24 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 10 | 20 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 8 | 7 | 18 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 9 | 11 | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 10 | 7 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 5 | 7 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 7 | 9 | 15 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 18 | 7 | 9 | 25 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 9 | 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 7 | 23 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 9 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 7 | 10 | 24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 7 | 7 | 17 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 5 | 7 | 14 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 4 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 18 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 9 | 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 8 | 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 10 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 8 | 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 8 | 6 | 24 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 4 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 6 | 6 | 24 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 7 | 9 | 22 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 9 | 8 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 9 | 4 | 11 | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 8 | 5 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 7 | 11 | 20 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 10 | 18 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 9 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 4 | 21 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 5 | 4 | 14 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 12 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 7 | 4 | 23 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 3 | 9 | 20 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 5 | 5 | 22 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 9 | 9 | 16 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 8 | 5 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 4 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 7 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 10 | 10 | 21 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 3 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 9 | 7 | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 9 | 11 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 8 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 10 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 6 | 5 | 21 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 6 | 11 | 22 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 7 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 11 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 7 | 6 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 4 | 19 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 5 | 11 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 15 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 6 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 9 | 9 | 23 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 9 | 11 | 21 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 8 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 9 | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 8 | 11 | 23 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 6 | 6 | 20 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 6 | 11 | 20 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 20 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 9 | 10 | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 7 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 9 | 9 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 9 | 5 | 21 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 9 | 8 | 23 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 10 | 7 | 15 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 4 | 9 | 25 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 10 | 5 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 4 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 20 | 5 | 11 | 21 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 6 | 7 | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 16 | 8 | 10 | 22 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 18 | 10 | 10 | 24 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 3 | 4 | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 9 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 9 | 8 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 4 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 14 | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 3 | 7 | 23 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 8 | 10 | 23 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 5 | 9 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 6 | 23 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 4 | 6 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 6 | 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 6 | 6 | 13 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 8 | 22 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 4 | 10 | 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 4 | 19 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 10 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 4 | 10 | 16 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 7 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 6 | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 7 | 18 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 8 | 5 | 24 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 9 | 5 | 24 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 12 | 7 | 4 | 20 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 20 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 4 | 14 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 3 | 11 | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 6 | 6 | 18 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 5 | 9 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 9 | 5 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 3 | 10 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 7 | 10 | 24 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 18 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 7 | 5 | 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 6 | 7 | 18 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 9 | 18 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 7 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 4 | 6 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 3 | 8 | 19 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 5 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 20 | 5 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 7 | 9 | 21 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 5 | 23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 4 | 25 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 10 | 4 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 9 | 25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 10 | 25 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 20 | 9 | 11 | 22 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 6 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 10 | 7 | 15 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 9 | 7 | 23 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 8 | 6 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 14 | 10 | 10 | 25 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 14 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 5 | 8 | 21 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 9 | 10 | 21 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 8 | 4 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 8 | 9 | 23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 6 | 11 | 14 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 11 | 18 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 7 | 8 | 18 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 3 | 10 | 17 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 15 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 6 | 4 | 23 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 4 | 6 | 18 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 7 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 6 | 7 | 22 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 17 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 8 | 7 | 20 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 5 | 7 | 23 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 5 | 9 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 5 | 5 | 19 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 9 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 18 | 6 | 11 | 18 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 8 | 10 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 9 | 7 | 21 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 10 | 11 | 25 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 10 | 5 | 17 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 9 | 11 | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 9 | 9 | 19 | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 8 | 5 | 9 | 25 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 8 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 4 | 23 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 15 | 9 | 5 | 18 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 5 | 6 | 18 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 17 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 8 | 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 5 | 11 | 23 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 6 | 4 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 9 | 10 | 5 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 4 | 9 | 22 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 9 | 4 | 21 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 7 | 7 | 19 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 6 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 4 | 4 | 24 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 10 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 4 | 11 | 21 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 6 | 5 | 20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 5 | 23 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 11 | 3 | 9 | 25 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 16 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 7 | 5 | 5 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 4 | 10 | 16 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 6 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 10 | 16 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 15 | 6 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 9 | 9 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 8 | 11 | 25 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 4 | 8 | 21 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 6 | 8 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 3 | 6 | 25 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 3 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 15 | 6 | 5 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 6 | 8 | 21 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 4 | 11 | 20 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 7 | 6 | 17 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 8 | 11 | 21 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 7 | 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 3 | 7 | 24 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 10 | 7 | 22 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 20 | 9 | 7 | 25 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 6 | 9 | 22 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 8 | 5 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 9 | 8 | 21 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 9 | 11 | 16 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 4 | 24 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 15 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 4 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 7 | 7 | 11 | 25 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 10 | 6 | 10 | 25 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 5 | 4 | 20 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 10 | 7 | 21 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 3 | 6 | 22 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 4 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 4 | 7 | 20 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 15 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 10 | 4 | 21 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 7 | 9 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 3 | 8 | 25 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 19 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 5 | 9 | 23 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 4 | 11 | 17 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 4 | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 6 | 6 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 17 | 6 | 7 | 24 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 7 | 7 | 22 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 4 | 6 | 21 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 14 | 9 | 5 | 14 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 12 | 7 | 7 | 22 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 6 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 7 | 21 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 6 | 4 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 19 | 9 | 9 | 21 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 3 | 10 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 7 | 8 | 23 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 3 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 17 | 8 | 11 | 25 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 4 | 11 | 24 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 8 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 16 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 10 | 4 | 24 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 3 | 10 | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 9 | 11 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 15 | 9 | 9 | 23 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 10 | 5 | 25 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 3 | 10 | 18 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 9 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 3 | 6 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 3 | 8 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 5 | 11 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 6 | 11 | 25 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 5 | 22 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 14 | 6 | 7 | 20 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 6 | 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 14 | 4 | 7 | 18 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 5 | 5 | 21 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 8 | 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 6 | 6 | 21 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 6 | 11 | 21 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 3 | 6 | 23 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 9 | 5 | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 7 | 5 | 21 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 9 | 11 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 8 | 8 | 18 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 14 | 9 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 4 | 9 | 21 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 10 | 11 | 17 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 15 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 6 | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 8 | 23 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 5 | 9 | 17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 8 | 11 | 23 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 10 | 11 | 24 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 4 | 8 | 16 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 6 | 19 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 11 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 4 | 5 | 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 4 | 7 | 16 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 9 | 6 | 24 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 14 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 5 | 8 | 22 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 4 | 10 | 23 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 11 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 10 | 8 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 10 | 8 | 17 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 6 | 7 | 18 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 7 | 8 | 14 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 7 | 4 | 20 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 10 | 10 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 4 | 6 | 22 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 6 | 9 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 6 | 7 | 24 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 3 | 9 | 16 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 4 | 21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 8 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 9 | 11 | 16 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 14 | 5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 10 | 23 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 5 | 21 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 5 | 5 | 20 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 5 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 9 | 10 | 25 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 6 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 8 | 7 | 11 | 19 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 4 | 4 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 9 | 7 | 9 | 22 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 3 | 8 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 6 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 4 | 23 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 3 | 11 | 20 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 9 | 3 | 6 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 3 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 11 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 9 | 10 | 7 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 7 | 8 | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 8 | 7 | 22 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 8 | 10 | 6 | 19 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 8 | 11 | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 10 | 7 | 18 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 6 | 10 | 25 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 9 | 7 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 3 | 11 | 25 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 4 | 9 | 21 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 3 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 19 | 9 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 9 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 9 | 10 | 17 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 4 | 4 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 6 | 8 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | 13 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 9 | 8 | 19 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 9 | 9 | 6 | 22 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 9 | 11 | 19 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 8 | 6 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 5 | 7 | 24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 4 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 10 | 5 | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 7 | 3 | 11 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 6 | 8 | 20 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 3 | 7 | 19 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 11 | 6 | 11 | 23 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 10 | 5 | 21 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 6 | 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 15 | 10 | 4 | 25 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 3 | 5 | 22 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 10 | 7 | 25 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 4 | 11 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 7 | 4 | 17 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 5 | 11 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 8 | 4 | 20 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 6 | 11 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 9 | 11 | 22 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 9 | 7 | 25 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 4 | 17 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 6 | 4 | 17 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 18 | 10 | 9 | 23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 5 | 5 | 21 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 20 | 4 | 5 | 22 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 3 | 11 | 24 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 10 | 9 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 9 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 14 | 10 | 8 | 23 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 3 | 7 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 6 | 9 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 8 | 8 | 6 | 23 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 4 | 10 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 7 | 5 | 7 | 18 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 8 | 19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 8 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 10 | 11 | 18 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 10 | 7 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 8 | 11 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 10 | 5 | 21 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 7 | 8 | 23 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 4 | 10 | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 4 | 6 | 25 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 10 | 11 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 7 | 20 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 4 | 7 | 17 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 19 | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 5 | 10 | 21 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 6 | 10 | 21 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 5 | 11 | 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 9 | 6 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 14 | 7 | 4 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 16 | 5 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 4 | 9 | 21 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 9 | 8 | 17 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 9 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 9 | 11 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 5 | 5 | 25 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 13 | 4 | 8 | 22 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 6 | 7 | 24 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 9 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 6 | 10 | 19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 3 | 10 | 21 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 9 | 6 | 18 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 9 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 5 | 8 | 24 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 13 | 4 | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 11 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 9 | 6 | 8 | 23 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 5 | 9 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 9 | 9 | 24 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 10 | 6 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 18 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 5 | 4 | 25 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 7 | 7 | 19 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 3 | 8 | 19 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 6 | 23 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 6 | 9 | 17 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 7 | 10 | 25 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 11 | 25 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 5 | 6 | 21 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 7 | 4 | 24 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 8 | 7 | 18 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 7 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 9 | 11 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 3 | 10 | 21 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 14 | 4 | 11 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 10 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 10 | 7 | 24 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 17 | 3 | 8 | 22 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 5 | 6 | 16 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 8 | 8 | 21 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 10 | 9 | 23 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 8 | 7 | 23 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 3 | 6 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 6 | 6 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 15 | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 9 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 3 | 10 | 21 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 7 | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 5 | 6 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 3 | 9 | 17 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 8 | 11 | 24 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 8 | 8 | 11 | 22 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 5 | 11 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 5 | 11 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 7 | 10 | 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 4 | 9 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 8 | 5 | 16 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 5 | 10 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 15 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 8 | 8 | 8 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 10 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 6 | 10 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 4 | 4 | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 10 | 7 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 4 | 11 | 17 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 8 | 7 | 17 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 8 | 7 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 6 | 6 | 23 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 10 | 4 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 8 | 7 | 21 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 11 | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 8 | 10 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 6 | 5 | 24 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 5 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 16 | 8 | 5 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 10 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 11 | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 4 | 6 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 3 | 6 | 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 10 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 7 | 7 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 9 | 6 | 16 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 7 | 4 | 25 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 6 | 8 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 5 | 16 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 3 | 7 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 8 | 6 | 22 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 20 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 3 | 11 | 15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 9 | 10 | 17 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 5 | 19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 5 | 5 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 10 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 4 | 4 | 20 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 19 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 6 | 20 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 11 | 7 | 5 | 23 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 7 | 10 | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 5 | 10 | 22 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 4 | 6 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 3 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 9 | 6 | 21 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 7 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 6 | 11 | 15 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 4 | 5 | 19 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 19 | 10 | 10 | 25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 12 | 9 | 4 | 16 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 4 | 9 | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 13 | 8 | 10 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 10 | 5 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 10 | 8 | 23 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 10 | 9 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 10 | 10 | 9 | 22 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 10 | 11 | 17 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 10 | 5 | 20 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 9 | 9 | 18 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 4 | 5 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 6 | 11 | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 3 | 4 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 15 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 4 | 6 | 14 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 7 | 7 | 8 | 23 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 3 | 7 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 7 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 5 | 8 | 17 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 9 | 21 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 5 | 6 | 17 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 5 | 7 | 18 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 20 | 9 | 4 | 24 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 8 | 7 | 4 | 22 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 10 | 9 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 10 | 6 | 17 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 4 | 9 | 20 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 10 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 15 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 5 | 6 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 9 | 6 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 3 | 8 | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 12 | 10 | 4 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 12 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 5 | 4 | 24 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 7 | 7 | 18 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 9 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 8 | 7 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 10 | 4 | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 16 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 4 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 5 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 10 | 11 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 11 | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 20 | 9 | 7 | 22 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 20 | 4 | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 3 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 3 | 4 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 6 | 11 | 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 9 | 11 | 16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 3 | 7 | 24 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 7 | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 14 | 9 | 10 | 24 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 9 | 7 | 16 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 10 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 17 | 8 | 10 | 23 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 9 | 9 | 15 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 6 | 7 | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 18 | 3 | 11 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 9 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 4 | 6 | 23 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 4 | 13 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 19 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 7 | 7 | 25 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 3 | 6 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 10 | 5 | 21 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 19 | 3 | 10 | 21 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 9 | 11 | 16 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 10 | 9 | 9 | 23 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 7 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 8 | 9 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 3 | 7 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 14 | 8 | 5 | 24 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 5 | 10 | 19 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 8 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 3 | 5 | 21 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 4 | 7 | 25 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 11 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 6 | 8 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 9 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 8 | 11 | 23 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 9 | 5 | 22 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 9 | 9 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 15 | 7 | 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 7 | 5 | 22 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 6 | 11 | 22 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 6 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 5 | 9 | 21 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 4 | 11 | 17 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 5 | 6 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 4 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 15 | 10 | 8 | 21 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 8 | 5 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 4 | 19 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 5 | 9 | 21 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 18 | 8 | 11 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 6 | 9 | 19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 6 | 10 | 22 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 17 | 10 | 5 | 24 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 7 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 3 | 11 | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 14 | 5 | 9 | 20 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 9 | 6 | 18 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 6 | 8 | 17 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 6 | 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 5 | 9 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 10 | 7 | 17 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 5 | 11 | 22 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 4 | 11 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 7 | 10 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 7 | 11 | 21 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 3 | 4 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 10 | 8 | 9 | 21 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 13 | 9 | 8 | 19 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 15 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 3 | 7 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 19 | 10 | 7 | 23 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 11 | 7 | 9 | 19 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 6 | 4 | 23 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 3 | 4 | 19 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 9 | 4 | 25 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 16 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 8 | 11 | 21 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 6 | 11 | 24 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 18 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 5 | 9 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 13 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 8 | 4 | 17 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 4 | 5 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 10 | 8 | 25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 7 | 9 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 18 | 3 | 10 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 19 | 9 | 4 | 18 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 8 | 5 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 9 | 5 | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 8 | 11 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 3 | 7 | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 3 | 8 | 24 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 7 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 14 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 6 | 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 13 | 10 | 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 7 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 9 | 9 | 23 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 15 | 3 | 7 | 21 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 9 | 9 | 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 9 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 14 | 7 | 5 | 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 8 | 5 | 24 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 9 | 5 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 19 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 13 | 10 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 15 | 9 | 10 | 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 7 | 8 | 22 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 10 | 7 | 5 | 25 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 20 | 8 | 7 | 23 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 20 | 5 | 5 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 10 | 5 | 18 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 16 | 5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 6 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 15 | 8 | 7 | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 4 | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 8 | 7 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 9 | 6 | 24 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 10 | 4 | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 10 | 6 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 6 | 8 | 22 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 4 | 10 | 18 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 9 | 4 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 11 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 5 | 5 | 20 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 6 | 9 | 21 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 9 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 8 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 4 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 8 | 10 | 11 | 24 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 8 | 5 | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 8 | 5 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 8 | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 10 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 6 | 4 | 17 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 8 | 6 | 25 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 7 | 8 | 25 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 5 | 22 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 10 | 4 | 25 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 8 | 6 | 11 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 12 | 3 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 9 | 11 | 19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 10 | 7 | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 13 | 7 | 8 | 22 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 10 | 9 | 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 6 | 9 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 6 | 7 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 15 | 10 | 11 | 19 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 6 | 11 | 21 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 6 | 23 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 8 | 9 | 7 | 23 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 11 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 13 | 8 | 6 | 25 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 4 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 11 | 7 | 7 | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 7 | 6 | 24 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 3 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 8 | 7 | 4 | 18 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 15 | 10 | 5 | 16 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 3 | 4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 10 | 11 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 5 | 4 | 24 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 10 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 12 | 10 | 8 | 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 3 | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 5 | 4 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 13 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 9 | 11 | 18 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 9 | 7 | 17 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 3 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 6 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 9 | 4 | 22 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 16 | 9 | 5 | 18 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 17 | 3 | 9 | 17 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 10 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 5 | 9 | 18 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 8 | 19 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 3 | 11 | 18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 17 | 7 | 10 | 22 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 16 | 3 | 8 | 24 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 7 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 6 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 13 | 10 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 5 | 6 | 21 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 3 | 10 | 17 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 16 | 6 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 5 | 7 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 11 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 18 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 6 | 10 | 21 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 5 | 15 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 7 | 6 | 22 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 10 | 11 | 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 19 | 3 | 10 | 23 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 7 | 11 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 13 | 10 | 11 | 25 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 9 | 4 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 3 | 4 | 24 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 9 | 10 | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 19 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 9 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 7 | 5 | 22 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 10 | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 5 | 8 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 6 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 4 | 8 | 25 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 8 | 10 | 25 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 4 | 9 | 15 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 9 | 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 3 | 5 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 3 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 9 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 20 | 7 | 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 7 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 4 | 8 | 24 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 10 | 6 | 22 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 5 | 4 | 22 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 12 | 9 | 4 | 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 18 | 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 8 | 7 | 17 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 6 | 7 | 22 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 13 | 8 | 10 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 3 | 8 | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 17 | 9 | 5 | 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 3 | 8 | 21 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 16 | 3 | 4 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 10 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 17 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 20 | 6 | 9 | 23 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 6 | 7 | 24 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 7 | 3 | 4 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 6 | 6 | 19 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 6 | 11 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 8 | 5 | 22 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 9 | 5 | 16 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 10 | 22 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 4 | 9 | 19 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 4 | 10 | 20 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 8 | 11 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 9 | 6 | 22 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 17 | 7 | 9 | 17 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 7 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 3 | 7 | 22 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 10 | 5 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 3 | 11 | 19 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 4 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 9 | 11 | 25 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 10 | 10 | 15 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 19 | 10 | 9 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 3 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 5 | 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 19 | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 7 | 8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 7 | 8 | 4 | 25 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 3 | 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 10 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 9 | 7 | 17 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 11 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 10 | 8 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 4 | 11 | 21 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 20 | 3 | 7 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 6 | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 3 | 9 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 14 | 3 | 11 | 24 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 5 | 6 | 21 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 18 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 6 | 4 | 22 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 3 | 8 | 19 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 17 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 12 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 5 | 4 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 10 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 12 | 7 | 9 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 10 | 5 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 17 | 6 | 4 | 23 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 7 | 11 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 8 | 11 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 5 | 7 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 5 | 4 | 17 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 5 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 14 | 10 | 8 | 25 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 9 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 6 | 11 | 24 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 10 | 11 | 17 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 5 | 7 | 24 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 20 | 7 | 11 | 24 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 10 | 11 | 16 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 10 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 5 | 6 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 16 | 4 | 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 4 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 11 | 8 | 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 18 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 13 | 7 | 4 | 16 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 9 | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 17 | 3 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 12 | 10 | 10 | 15 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 8 | 5 | 16 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 19 | 3 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 10 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 19 | 9 | 8 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 17 | 8 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 6 | 6 | 25 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 5 | 8 | 19 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 16 | 5 | 6 | 25 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 18 | 6 | 4 | 22 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 4 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 5 | 4 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 4 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 17 | 6 | 6 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 15 | 9 | 10 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 18 | 6 | 7 | 21 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 12 | 4 | 10 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 4 | 10 | 21 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 6 | 6 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 4 | 8 | 22 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 6 | 10 | 16 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 15 | 9 | 11 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 11 | 9 | 7 | 20 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 7 | 5 | 24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 17 | 7 | 4 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 3 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 5 | 9 | 24 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 8 | 10 | 22 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 8 | 8 | 4 | 16 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 6 | 9 | 15 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 16 | 9 | 7 | 23 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 5 | 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 7 | 4 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 4 | 9 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 6 | 4 | 18 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 7 | 8 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 7 | 8 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 5 | 11 | 25 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 5 | 6 | 23 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 4 | 6 | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 11 | 8 | 8 | 14 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 17 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 6 | 8 | 24 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 9 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 19 | 8 | 5 | 25 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 8 | 9 | 9 | 24 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 16 | 8 | 9 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 11 | 10 | 7 | 20 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 10 | 10 | 17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 15 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 9 | 6 | 9 | 19 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 6 | 8 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 6 | 7 | 17 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 12 | 9 | 4 | 25 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 12 | 6 | 6 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 18 | 4 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 4 | 6 | 24 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 6 | 6 | 22 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 19 | 7 | 7 | 20 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 13 | 8 | 5 | 18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 17 | 10 | 11 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 9 | 4 | 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 17 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 14 | 6 | 4 | 23 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 4 | 5 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 4 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 3 | 10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 17 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 15 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 19 | 4 | 4 | 22 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 19 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 4 | 9 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 9 | 9 | 7 | 23 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 13 | 8 | 10 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 16 | 7 | 5 | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 9 | 6 | 21 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 3 | 5 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 7 | 9 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 10 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 17 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 3 | 8 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 7 | 9 | 21 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 6 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 10 | 6 | 8 | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 4 | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 10 | 10 | 23 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 10 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 14 | 10 | 9 | 25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 19 | 8 | 11 | 22 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 20 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 7 | 5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 10 | 11 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 6 | 4 | 22 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 12 | 6 | 10 | 19 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 10 | 9 | 21 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 3 | 11 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 18 | 7 | 11 | 22 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 3 | 8 | 22 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 6 | 10 | 18 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 6 | 6 | 25 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 8 | 6 | 6 | 14 | 11 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 6 | 4 | 21 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 4 | 5 | 21 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 10 | 19 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 10 | 11 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 7 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 16 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 4 | 8 | 20 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 12 | 7 | 6 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 11 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 7 | 9 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 15 | 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 10 | 8 | 10 | 18 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 7 | 9 | 19 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 12 | 9 | 9 | 20 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 6 | 4 | 20 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 12 | 3 | 6 | 20 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 9 | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 9 | 10 | 6 | 13 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 7 | 9 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 16 | 7 | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 18 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 18 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 9 | 10 | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 15 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 19 | 4 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 4 | 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 4 | 10 | 24 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 8 | 3 | 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 10 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 7 | 3 | 5 | 23 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 5 | 11 | 19 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 3 | 8 | 16 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 7 | 10 | 11 | 20 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 9 | 7 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 8 | 9 | 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 9 | 6 | 5 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 6 | 11 | 24 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 12 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 15 | 4 | 7 | 25 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 12 | 3 | 8 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 8 | 9 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 5 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 5 | 11 | 17 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 9 | 7 | 10 | 19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 7 | 6 | 10 | 20 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 9 | 7 | 23 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 13 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 5 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 5 | 11 | 22 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 7 | 3 | 9 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 20 | 6 | 10 | 21 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 7 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 17 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 4 | 10 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 9 | 3 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 7 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 13 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 12 | 10 | 7 | 23 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 10 | 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 20 | 6 | 4 | 23 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 6 | 4 | 19 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 18 | 10 | 10 | 16 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 9 | 7 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 11 | 10 | 8 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 4 | 23 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 9 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 7 | 8 | 6 | 16 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 8 | 3 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 14 | 3 | 11 | 25 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 13 | 8 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 10 | 4 | 9 | 16 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 20 | 9 | 6 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 4 | 9 | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 18 | 6 | 4 | 21 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 7 | 4 | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 7 | 22 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 18 | 10 | 4 | 15 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 10 | 5 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 5 | 9 | 18 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 15 | 6 | 5 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 9 | 8 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 14 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 18 | 3 | 8 | 19 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 13 | 7 | 10 | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 7 | 6 | 11 | 23 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 9 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 20 | 10 | 10 | 13 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 11 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 6 | 20 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 10 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 11 | 8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 10 | 8 | 7 | 24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 7 | 25 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 10 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 15 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 8 | 3 | 9 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 17 | 10 | 11 | 25 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 12 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 12 | 9 | 7 | 18 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 12 | 9 | 11 | 18 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 10 | 4 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 19 | 4 | 10 | 16 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 7 | 8 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 4 | 5 | 25 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 19 | 10 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 13 | 5 | 8 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 12 | 3 | 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 11 | 7 | 8 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 17 | 6 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 19 | 3 | 6 | 18 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 20 | 9 | 6 | 21 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 15 | 9 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 16 | 8 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 20 | 6 | 7 | 20 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 8 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 9 | 8 | 6 | 23 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 3 | 7 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 13 | 3 | 6 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 9 | 5 | 4 | 19 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 10 | 6 | 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 18 | 3 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 19 | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 9 | 6 | 5 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 4 | 7 | 12 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 6 | 4 | 16 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 20 | 9 | 8 | 21 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 9 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 16 | 5 | 10 | 16 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 16 | 7 | 5 | 15 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 15 | 3 | 5 | 18 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 5 | 7 | 23 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 18 | 9 | 8 | 20 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 11 | 6 | 9 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 3 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 4 | 10 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 11 | 4 | 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 10 | 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 6 | 11 | 22 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 20 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 8 | 6 | 9 | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 20 | 6 | 6 | 13 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 13 | 3 | 5 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 14 | 6 | 5 | 23 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 16 | 3 | 10 | 18 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 14 | 9 | 9 | 25 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 19 | 9 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 16 | 3 | 6 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 8 | 9 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 11 | 6 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 14 | 5 | 8 | 21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 20 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 7 | 10 | 8 | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 7 | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 14 | 9 | 4 | 16 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 16 | 7 | 5 | 24 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 15 | 10 | 4 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 17 | 8 | 4 | 24 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 9 | 7 | 23 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 9 | 9 | 10 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 13 | 3 | 5 | 18 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 7 | 5 | 25 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 17 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 20 | 8 | 11 | 21 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 10 | 3 | 10 | 23 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 15 | 4 | 4 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 9 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 13 | 3 | 8 | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 16 | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 11 | 8 | 4 | 24 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 5 | 11 | 19 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 18 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 16 | 7 | 4 | 22 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 10 | 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 10 | 9 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 20 | 4 | 4 | 20 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 9 | 4 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 12 | 8 | 5 | 24 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 13 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 7 | 9 | 11 | 21 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 9 | 21 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 8 | 4 | 11 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 13 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 7 | 7 | 11 | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 17 | 4 | 9 | 22 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 15 | 8 | 7 | 23 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 17 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 10 | 10 | 6 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 10 | 5 | 6 | 25 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 14 | 3 | 11 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 19 | 8 | 8 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 9 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 5 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 7 | 7 | 6 | 22 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 12 | 9 | 11 | 25 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 17 | 6 | 7 | 23 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 19 | 9 | 9 | 19 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 15 | 8 | 11 | 24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 10 | 7 | 6 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 17 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 16 | 9 | 5 | 21 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 17 | 10 | 6 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 19 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 20 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 19 | 3 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 7 | 4 | 9 | 17 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 7 | 4 | 4 | 23 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 18 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 7 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 12 | 7 | 8 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 20 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 19 | 6 | 11 | 18 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 6 | 6 | 25 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 8 | 5 | 11 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 12 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 14 | 6 | 6 | 18 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 14 | 9 | 10 | 24 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 15 | 6 | 9 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 7 | 5 | 23 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 16 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 16 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 19 | 6 | 11 | 17 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 12 | 6 | 6 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 11 | 10 | 4 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 8 | 11 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 18 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 17 | 6 | 4 | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 18 | 9 | 4 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 19 | 4 | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 14 | 5 | 11 | 17 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 16 | 8 | 8 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 10 | 7 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 15 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 18 | 3 | 10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 15 | 3 | 8 | 20 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 14 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 12 | 7 | 5 | 21 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 11 | 6 | 8 | 24 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 3 | 8 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 10 | 3 | 9 | 22 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 8 | 10 | 11 | 25 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 10 | 3 | 7 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 7 | 7 | 10 | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 15 | 4 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 7 | 4 | 7 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 11 | 6 | 7 | 21 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 17 | 6 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 18 | 8 | 8 | 24 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 8 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 19 | 8 | 4 | 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 13 | 3 | 9 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 15 | 4 | 5 | 17 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 18 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 18 | 4 | 5 | 24 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 20 | 6 | 9 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 12 | 8 | 8 | 19 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 13 | 6 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 18 | 7 | 10 | 23 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 18 | 7 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 19 | 6 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 9 | 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 16 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 14 | 4 | 11 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 15 | 7 | 4 | 25 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 8 | 10 | 11 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 9 | 3 | 11 | 25 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 7 | 10 | 7 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 16 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 10 | 7 | 11 | 22 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 10 | 8 | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 19 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 14 | 8 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 13 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 19 | 10 | 10 | 21 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 8 | 9 | 7 | 17 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 19 | 4 | 7 | 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 20 | 3 | 11 | 18 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 13 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 11 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 11 | 7 | 11 | 15 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 20 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 17 | 3 | 10 | 13 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 8 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 20 | 4 | 6 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 11 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,000th estimate | 110 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0